## Ежедневный отчет
| Проект / Project | Джеруй |  |  |  |  | #VALUE!
| Заказчик / Client | ОсОО "Альянс-Алтын" | Погода |  |  | Примечание
| № Документа / Doc ID | № 238 | Температура
| Документ / Document | Ежедневный отчет Заказчику | Ветер
| Дата / Date | 19 июля 2026г. | Влажность
| Редакция / Revision | ОсОО "АйБиКон" | Видимость
| Исполнитель / Originator | Молдокулов М.К. | Давление
| Статистика по ТБ и ОТ |  |  |  |  | Статистика по штату
| Статистика по ТБ и ОТ и по штату | Виды происшествий | День | Неделя | Месяц | Смена |  | Показатель | АйБикон | Атантай | Майкадам | Наватек
|  | Происшествия на раб. месте | [5 empty] | Численность
|  | Прочие происшествия | [5 empty] | Человеко-часы
Сверхурочные
Численность
Человеко-часы
Сверхурочные
Чел.-часы всего
Из них ИТР:
Подобъект | Код ВОР | Наименование работ |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество
2 ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА
2.1 Земляные работы
Общежитие | 2.1.1 | Планировка мест предполагаемого строительства здания Общежития, срезка, перемещение, погрузка, перевозка и складирование почвенно-растительного слоя
Общежитие | 2.1.2 | Разработка грунта котлована здания Общежития с погрузкой, перемещением ик месту устройства оснований для фундаментов Общежития
Общежитие | 2.1.3 | Устройство грунтовых оснований для фундаментов эдания Общежития ниже отм. -2.700
Общежитие | 2.1.4 | Обратная засыпка пазух котлована здания Общежития
Общежитие | 2.1.5 | Устройство грунтового основания под плиту пола 1 этажа здания Общежития до отм. -0.500
АБК | 2.1.6 | Планировка мест предполагаемого строительства здания АБК, срезка, перемещение, погрузка, перевозка и складирование почвенно-растительного слоя
АБК | 2.1.7 | Разработка грунта котлованов здания АБК с погрузкой, перемещением к мету устройства оснований для фундаментов АБК
АБК | 2.1.8 | Устройство грунтовых оснований для фундаментов эдания АБК ниже отм. -2.700
АБК | 2.1.9 | Обратная засыпка пазух котлована здания АБК
АБК | 2.1.10 | Устройство грунтового основания под плиту пола 1 этажа здания АБК до отм. -0.500
Галерея | 2.1.11 | Разработка грунта котлована переходной Галереи с предварительным прогревом грунта, погрузкой, перемещением к месту устройства оснований для фундаментов Галереи
Галерея | 2.1.12 | Обратная засыпка привозным песком пазух котлована переходной Галереи
2.2 Фундаменты
Общежитие | 2.2.1 | Устройсво бетонной подготовки для фундаментов и цокольных стен здания Общежития
Общежитие | 2.2.2 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов здания Общежития: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция.
Общежитие | 2.2.3 | Устройство монолитных цокольных стен здания Общежития: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция.
Общежитие | 2.2.4 | Устройство монолитных ж/бетонных входных групп для здания Общежития: бетонная подготовка, опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция.
АБК | 2.2.5 | Устройсво бетонной подготовки для цокольных стен здания АБК
АБК | 2.2.6 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов здания АБК: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция.
АБК | 2.2.7 | Устройство монолитных цокольных стен здания АБК: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция.
АБК | 2.2.8 | Устройство монолитных ж/бетонных входных групп для здания АБК: бетонная подготовка, опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция.
Галерея | 2.2.9 | Устройсво бетонной подготовки для фундаментов переходной Галереи
Галерея | 2.2.10 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов переходной Галереи: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция.
2.3 М/каркас 1-х этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие | 2.3.1 | Устройство металлического каркаса 1-го этажа здания Общежития: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, грунтовка ГФ-021
АБК | 2.3.3 | Устройство металлического каркаса 1-го этажа здания АБК: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, грунтовка ГФ-021
2.4 Перекрытия 1-х этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие | 2.4.1 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм
Общежитие | 2.4.2 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания Общежития: торцевая опалубка, армирование, бетонирование,
АБК | 2.4.3 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм
АБК | 2.4.4 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания АБК: торцевая опалубка, армирование, бетонирование,
3 ЭТАП М/КАРКАС И ПЕРЕКРЫТИЯ 2-ГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАЖЕЙ
3.1 М/каркас 2-го и последующих этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие | 3.1.1 | Устройство металлического каркаса 2-го и 3-го этажа здания Общежития: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, грунтовка ГФ-021
Общежитие | 3.1.2 | Изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций лестниц для здания Общежития, грунтовка ГФ-021
АБК | 3.1.3 | Устройство металлического каркаса 2-го этажа здания АБК: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, покраска грунтовкой ГФ-021
АБК | 3.1.4 | Изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций лестниц для здания АБК, покраска грунтовкой ГФ-021
Галерея | 3.1.5 | Устройство металлического каркаса переходной Галереи: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, покраска грунтовкой ГФ-021
3.2 Перекрытия 2-го и последующих этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие | 3.2.1 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм
Общежитие | 3.2.2 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания Общежития: торцевая опалубка, армирование, бетонирование,
АБК | 3.2.3 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм
АБК | 3.2.4 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания АБК: торцевая опалубка, армирование, бетонирование,
Галерея | 3.2.5 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм
Галерея | 3.2.6 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия переходгой Галереи: торцевая опалубка, армирование, бетонирование
4 ЭТАП ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ
4.1 Ограждающие конструкции
Общежитие | 4.1.1 | Изготовление, поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж сэндвич-панелей для фасадов здания Общежития
Общежитие | 4.1.2 | Изготовление, поставка, монтаж фасонных элементов для фасадов здания Общежития: нащельники и угловые фасонные элементы для сэндвич-панелей, наружные обрамления проемов, цокольные отливы
АБК | 4.1.3 | Изготовление, поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж сэндвич-панелей для фасадов здания АБК, в т.ч. герметик, метизы, уплотнительныая лента
АБК | 4.1.4 | Изготовление, поставка, монтаж фасонных элементов для фасадов здания АБК: нащельники и угловые фасонные элементы для сэндвич-панелей, наружные обрамления проемов, цокольные отливы
Галерея | 4.1.5 | Изготовление, поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж сэндвич-панелей для фасадов переходной галереи
Галерея | 4.1.6 | Изготовление, поставка, монтаж фасонных элементов для фасадов здания Галереи: нащельники и угловые фасонные элементы для сэндвич-панелей, наружные обрамления проемов, цокольные отливы
4.2 Кровля, кровельные конструкции
Общежитие | 4.2.1 | Устройство и огнезащитная пропитка деревянной стропильной системы для здания Общежития в т.ч. слуховые окна
Общежитие | 4.2.2 | Утепление чердачного перекрытия здания Общежития минераловатными плитами с устройством ветрозащитной мембраны
Общежитие | 4.2.3 | Устройство ходовых мостиков в подкровельном пространстве здания Общежития
Общежитие | 4.2.4 | Поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж кровельного профилированного листа для здания Общежития (в т.ч. входные группы)
Общежитие | 4.2.5 | Изготовление, поставка, монтаж конькового фасонного элемента длякровли здания Общежития
Общежитие | 4.2.6 | Монтаж деревянной подсистемы и зашивка фронтонов здания Общежития профилированным листом
Общежитие | 4.2.7 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга
Общежитие | 4.2.8 | Устройство вентиляционных кровельных тумб
Общежитие | 4.2.9 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания
Общежитие | 4.2.10 | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки
АБК | 4.2.11 | Устройство и огнезащитная пропитка деревянной стропильной системы для здания АБК в т.ч. слуховые окна
АБК | 4.2.12 | Утепление чердачного перекрытия здания АБК минераловатными плитами с устройством ветрозащитной мембраны
АБК | 4.2.13 | Устройство ходовых мостиков в подкровельном пространстве здания АБК
АБК | 4.2.14 | Поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж кровельного профилированного листа для здания АБК (в т.ч. входные группы)
АБК | 4.2.15 | Изготовление, поставка, монтаж конькового фасонного элемента для кровли здания АБК
АБК | 4.2.16 | Монтаж деревянной подсистемы и зашивка фронтонов здания АБК профилированным листом
АБК | 4.2.17 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга
АБК | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга | Устройство вентиляционных кровельных тумб
АБК | 4.2.18 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания
АБК | Устройство вентиляционных кровельных тумб | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки
Галерея | 4.2.19 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания
Галерея | 4.2.20 | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки
Галерея | 4.2.21 | Утепление чердачного перекрытия Галереи минераловатными плитами с устройством ветрозащитной мембраны
Галерея | 4.2.22 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга
Галерея | Поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж кровельного профилированного листа для Галереи | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания
Галерея | 4.2.23 | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки
Изготовление, поставка, монтаж конькового фасонного элемента для кровли Галереи
Общежитие | 4.2.24 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга
Общежитие | 4.2.25 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания
АБК | 4.2.26 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга
АБК | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания
4.3 Заполнение наружных оконных проемов
Общежитие | 4.3.1 | Изготовление, поставка и монтаж наружных окон (аллюминиевый трехкамерный профиль теплой серии с термовставкой)
Общежитие | 4.3.2 | Изготовление, поставка и монтаж оконных отливов
АБК | 4.3.3 | Изготовление, поставка и монтаж наружных окон (аллюминиевый трехкамерный профиль теплой серии с термовставкой)
АБК | 4.3.4 | Изготовление, поставка и монтаж оконных отливов
АБК | 4.4 Заполнение наружных дверных проемов | Изготовление, поставка и монтаж оконных отливов
4.3.7
Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1450 (Металлическая)
АБК | 4.3.8 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1000 (металлическая противопожарная EI-30)
АБК | 4.3.10 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2100-1000 (Металлическая)
АБК | 4.3.11 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1450 (металлическая противопожарная EI-45)
АБК | 4.3.12 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1000 (металлическая противопожарная EI-30)
АБК | 5 ЭТАП ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 5.1 Холодный и горячий водопровод, Противопожарный водопровод АБК
АБК | 5.1.1 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 15
АБК | 5.1.2 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 20
АБК | 5.1.3 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 25
АБК | 5.1.4 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 32
АБК | 5.1.5 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 40
АБК | 5.1.6 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 50*3,5
АБК | 5.1.7 | Труба стальная электросварная ∅ 57*3
АБК | 5.1.8 | Труба стальная электросварная ∅63*3,5
АБК | 5.1.9 | Труба стальная электросварная ∅76*3,5
АБК | 5.1.10 | Труба стальная электросварная ∅89*4
АБК | 5.1.11 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅20
АБК | 5.1.12 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅15
АБК | 5.1.13 | Задвижка ∅80
АБК | 5.1.14 | Гибкие металлизированные подводки ∅15
АБК | 5.1.15 | Кран угловой для сантехники ∅15
АБК | 5.1.16 | Труба стальная электросварная ∅ 50
АБК | 5.1.17 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1000 (металлическая противопожарная EI-30)
АБК | Труба стальная электросварная ∅ 57*3 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2100-1000 (Металлическая)
АБК | 5.1.18 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1450 (металлическая противопожарная EI-45)
АБК | Труба стальная электросварная ∅ 63,5*3 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1000 (металлическая противопожарная EI-30)
АБК | 5.1.19 | 5.1 Холодный и горячий водопровод, Противопожарный водопровод АБК
АБК | Труба стальная электросварная ∅ 76*3 | 5.1.20
АБК | Труба стальная электросварная ∅ 89*4 | 5.1.21
АБК | Пожарный кран | 5.1.22
АБК | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 15 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 50*3,5
АБК | 5.1.23 | Труба стальная электросварная ∅ 57*3
АБК | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 20 | Труба стальная электросварная ∅76*3,5
АБК | 5.1.24 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 25
АБК | 5.1.25 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 32
АБК | 5.1.26 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 40
АБК | 5.1.27 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 50х3,5
АБК | 5.1.28 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 63х3,5
АБК | 5.1.29 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 76х3,5
АБК | 5.1.30 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅20
АБК | 5.1.31 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅15
АБК | 5.1.32 | Гибкие металлизированные подводки ∅15
АБК | 5.1.33 | Умывальник керамический
АБК | 5.1.34 | а) сифон бутылочный пластмассовый
АБК | 5.1.35 | б) смеситель для умывальника СМ
АБК | 5.1.36 | в) кронштейны открытые чугунный малой модели Кр УОМ
АБК | 5.1.37 | Унитаз керамический
АБК | 5.1.38 | а) Бачок смывной низкораспологаемый керамический
5.1.39
Общежитие | б) Гофра А97 гибкая подводка д/выпуска унитаза | 5.1.40
Общежитие | в) Инсталяция для унитаза | 5.1.41
Общежитие | Мойка | 5.1.42
Общежитие | Писсуар | 5.1.43
Общежитие | Душевая | 5.1.44
Общежитие | Кран Маевского | 5.1.45
Общежитие | Ревизия ∅100 | 5.1.46
Общежитие | Труба стальная водогазопроводная ∅ 57)3 | 5.1.47
Общежитие | Дренажный насос ГНОМ 10-10Т | 5.2 Холодный и горячий водопровод, Противопожарный водопровод Общежитие
Общежитие | 5.2.1 | Задвижка стальная фланцевая Ду-50 Ру-16
Общежитие | 5.2.2 | Кран шаровой латунный, муфтовый, рукоятка-бабочка д.15
Общежитие | 5.2.3 | Гибкая подводка
Общежитие | 5.2.4 | Труба стальная электросварная 057х3.5
Общежитие | 5.2.5 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн48
Общежитие | 5.2.6 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 42,3
Общежитие | 5.2.7 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 32
Общежитие | 5.2.8 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн26,8
Общежитие | 5.2.9 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 21
Общежитие | 5.2.10 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн16х2,2
Общежитие | 5.2.11 | Изоляция трубопроводов t=30мм
Общежитие | 5.2.12 | Задвижка Ду-100 с электроприводом ГЗ фланцевая, Ру=10 кгс/см2
Общежитие | 5.2.13 | Кран стальной под приварку Ду-50 Ру-40 L=ЗООмм МАРШАЛ
Общежитие | 5.2.14 | Вантуз автоматический однокамерный чугунный фланцевый Ду-50 Ру-10/16
Общежитие | 5.2.15 | 5.1.42
Общежитие | Пожарный кран 0 50 мм комплектно: производительность пожарной струи 2,6 л/сек, диаметр спрыска 16 мм, длина пожарного рукава - 20,0 м | 5.2.16
Общежитие | Труба стальная электросварная 108х4,0 | 5.2.17
Общежитие | Труба стальная электросварная 57х3.5 | 5.2.18
Общежитие | Кран стальной под приварку Ду-32 Ру-40 L=260мм МАРШАЛ | 5.2.19
Общежитие | Кран стальной под приварку Ду-50 Ру-40 L=300мм МАРШАЛ | 5.2.20
Общежитие | Кран латунный Ду-15 (1/2") Ру-40 ВР (ВН) полнопроходной рычаг | 5.2.21
Общежитие | Кран для спуска воздуха | 5.2.22
Общежитие | Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге | 5.2.23
Общежитие | Смеситель для умывальников и раковин | 5.2.24
Общежитие | Гибкая подводка | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 25
Общежитие | 5.2.25 | Труба стальная водогазопроводная 57х3.5
5.2.26
АБК | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 48 | 5.2.27
АБК | Труба PP-RCT серая армированная алюминием 42.3 | 5.2.28
АБК | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 32 | 5.2.29
АБК | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 26.8 | 5.2.30
АБК | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 21 | 5.2.31
АБК | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 16х2.2 | 5.2.28
АБК | 5.2.32 | Изоляция трубопроводов t=50мм
5.2.33
Общежитие | Унитаз с выпуском в комплекте с бачком | 5.2.34
Общежитие | Умывальник керамический | 5.2.35
Поддон душевой в комплекте
Общежитие | 5.3 Канализация АБК | 5.3.1
Общежитие | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅50 | 5.3.2
Общежитие | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅100 | 5.3.3
Общежитие | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅150 | 5.3.4
Общежитие | Прочистка ПНД в лючке Ⱦ100мм | 5.3.5
Общежитие | Воздушный клапан ∅50мм | 5.3.6
Общежитие | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅100 | 5.3.7
Общежитие | Трап Ⱦ100 | 5.4 Канализация Общежитие
Общежитие | 5.4.1 | Труба НПВХ (ПВХ) канализационная серая Дн 110х3,2 безнапорная
Общежитие | 5.4.2 | Труба НПВХ (ПВХ) канализационная серая Дн 50х3,2 безнапорная
Общежитие | 5.5 Отопление Общежитие | 5.5.1
Общежитие | Сбросник воздуха | 5.5.2
Общежитие | Кран шаровый д. 32 | 5.5.3
Общежитие | Кран шаровый д. 25 | 5.5.4
Общежитие | Кран шаровый д. 20 | 5.5.5
Общежитие | Клапан выпуска воздуха радиаторный д. 15 | 5.5.6
Общежитие | Клапан термостатическии прямой д. 15 | 5.5.7
Общежитие | Клапан термостатическии запорный д. 15 | 5.5.8
Общежитие | Головка термостатическая | 5.5.9
Общежитие | Pадиаторы чугунные - 14 секций | 5.5.10
Общежитие | Pадиаторы чугунные - 12 секций | 5.5.11
Общежитие | Pадиаторы чугунные - 10 секций | 5.5.12
Общежитие | Pадиаторы чугунные - 8 секций | 5.5.13
Общежитие | Pадиаторы чугунные - 6 секций | 5.5.14
Общежитие | Труба стальная водогазопроводная 76х3.5 | 5.5.15
Общежитие | Труба стальная водогазопроводная 57х3.5 | 5.5.16
Труба стальная водогазопроводная 40х3
АБК | 5.5.17 | 5.3.2
АБК | Труба полипропиленовая 32х2.8 | 5.5.18
АБК | Труба полипропиленовая 25х2.8 | 5.3.1
АБК | 5.5.19 | Труба полипропиленовая 20х2
АБК | 5.5.20 | Трубчатая изоляция Ду 25
АБК | 5.5.21 | Трубчатая изоляция Ду 32
АБК | 5.5.22 | Трубчатая изоляция Ду 40
АБК | 5.5.23 | Трубчатая изоляция Ду 50
АБК | 5.5.24 | Трубчатая изоляция Ду 76
АБК | 5.5.25 | Терморегулятор
АБК | 5.5.26 | Термодатчик
АБК | 5.6 Отопление АБК | 5.6.1
АБК | Кран шаровый д. 32 | 5.6.2
АБК | Кран шаровый д. 21 | 5.6.3
АБК | Сбросник воздуха | 5.6.4
АБК | Клапан термостатический прямой д. 15 | 5.6.5
АБК | Клапан выпуска воздуха радиаторный д. 15 | 5.6.6
АБК | Разъемная муфта с внешней резьбой | 5.6.7
АБК | Отвод 90° | 5.6.8
АБК | Т-образный тройник | 5.6.9
Термостатический элемент
Общежитие | 5.6.10 | Радиаторы чугунные - 14 секций
Общежитие | 5.6.11 | Радиаторы чугунные - 12 секций
Общежитие | 5.6.12 | Радиаторы чугунные - 10 секций
Общежитие | 5.6.13 | Радиаторы чугунные - 14 секций
Общежитие | Радиаторы чугунные - 9 секций | 5.6.14
Общежитие | Радиаторы чугунные - 8 секций | Радиаторы чугунные - 12 секций
Общежитие | 5.6.15 | Радиаторы чугунные - 10 секций
Общежитие | Радиаторы чугунные - 6 секций | 5.6.16
Труба полипропиленовая 20х2.8
АБК | 5.6.17 | Труба полипропиленовая 25х3.2
АБК | 5.6.18 | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | 5.6.19 | Труба стальная водогазопроводоная 40х3.5
АБК | 5.6.20 | Трубы электросварные 76х3.0
АБК | 5.7 Вентиляция Общежитие | 5.7.1
АБК | Осевой вентилятор, 0,018 к8т | 5.7.2
АБК | Воздуховод из оцинк. стали т. 0,5 мм 200х100 | 5.7.3
АБК | Изовер т. 0.04 | 5.7.4
АБК | Осевой вентилятор, 0,018 к8т | 5.7.5
АБК | Вент зонт | 5.7.6
АБК | Воздуховод из оцинк. стали т. 0,5 мм 200х100 | Труба полипропиленовая 25х3.2
АБК | 5.7.7 | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | Изовер т. 0.04 | Труба стальная водогазопроводоная 40х3.5
АБК | 5.7.8 | Трубы электросварные 76х3.0
АБК | Переточная решетка | 5.7.1
АБК | 5.8 Вентиляция АБК | 5.7.2
АБК | 5.8.1 | 5.7.3
АБК | Канальный вентилятор, 0.28 кВт | 5.7.4
АБК | 5.8.2 | 5.7.5
АБК | Шумоглушитель L=600 | 5.7.6
АБК | 5.8.3 | Труба полипропиленовая 25х3.2
АБК | Вод калорифер 12кВт | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | 5.8.4 | Труба стальная водогазопроводоная 40х3.5
АБК | Фильтр-бокс | Трубы электросварные 76х3.0
АБК | 5.8.5 | 5.7.1
АБК | Сменная кассета для фильтр-бокса | 5.7.2
АБК | 5.8.6 | 5.7.3
АБК | Клапан обратный | 5.7.4
АБК | 5.8.7 | 5.7.5
АБК | Решетка вентиляционная | 5.7.6
АБК | 5.8.8 | Труба полипропиленовая 25х3.2
АБК | Решетка наружная | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | 5.8.9 | Труба стальная водогазопроводоная 40х3.5
АБК | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 | Трубы электросварные 76х3.0
АБК | 5.8.10 | 5.7.1
АБК | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м | 5.7.2
АБК | 5.8.11 | 5.7.3
АБК | Канальный вентилятор, 0.28 кВт | 5.7.4
АБК | 5.8.12 | Шумоглушитель L=600
АБК | 5.8.13 | Вод калорифер 12кВт
АБК | 5.8.14 | 5.7.6
АБК | Фильтр-бокс | Труба полипропиленовая 25х3.2
АБК | 5.8.15 | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | Сменная кассета для фильтр-бокса | Труба стальная водогазопроводоная 40х3.5
АБК | 5.8.16 | Трубы электросварные 76х3.0
АБК | Клапан обратный | 5.7.1
АБК | 5.8.17 | 5.7.2
АБК | Решетка вентиляционная | 5.7.3
АБК | 5.8.18 | 5.7.4
АБК | Решетка наружная | Шумоглушитель L=600
АБК | 5.8.19 | Вод калорифер 12кВт
АБК | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 | 5.7.6
АБК | 5.8.20 | Труба полипропиленовая 25х3.2
АБК | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | 5.8.21 | Труба стальная водогазопроводоная 40х3.5
АБК | Канальный вентилятор, 0.28 кВт | Трубы электросварные 76х3.0
АБК | 5.8.22 | 5.7.1
АБК | Шумоглушитель L=600 | 5.7.2
АБК | 5.8.23 | 5.7.3
АБК | Вод калорифер 12кВт | 5.7.4
АБК | 5.8.24 | 5.7.5
АБК | Фильтр-бокс | 5.7.6
АБК | 5.8.25 | 5.6.16
АБК | Сменная кассета для фильтр-бокса | 5.8.26
АБК | Клапан обратный | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | 5.8.27 | 5.7.2
АБК | Решетка вентиляционная | 5.7.3
АБК | 5.8.28 | Решетка наружная
АБК | 5.8.29 | 5.7.5
АБК | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 | 5.8.30
АБК | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м | 5.8.31
АБК | Канальный вентилятор, 0.28 кВт | Решетка наружная
АБК | 5.8.32 | Шумоглушитель L=600
АБК | 5.8.33 | 5.8.30
АБК | Вод калорифер 12кВт | 5.8.26
АБК | 5.8.34 | Труба полипропиленовая 32х3.2
АБК | Фильтр-бокс | 5.7.2
АБК | 5.8.35 | Сменная кассета для фильтр-бокса
АБК | 5.8.36 | Клапан обратный
АБК | 5.8.37 | Решетка вентиляционная
АБК | 5.8.38 | Решетка наружная
АБК | 5.8.39 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 200х400
АБК | 5.8.40 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 400х200
АБК | 5.8.41 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м
АБК | 5.8.42 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт
АБК | 5.8.43 | Шумоглушитель L=600
АБК | 5.8.44 | 5.8.30
АБК | Вод калорифер 12кВт | 5.8.45
АБК | Фильтр-бокс | 5.8.46
АБК | Сменная кассета для фильтр-бокса | 5.7.2
АБК | 5.8.47 | 5.7.3
АБК | Клапан обратный | 5.8.48
АБК | Решетка вентиляционная | 5.8.49
АБК | Решетка наружная | Решетка наружная
АБК | 5.8.50 | 5.8.30
АБК | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 200х400 | 5.8.51
АБК | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 400х200 | 5.8.46
АБК | 5.8.52 | 5.7.2
АБК | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м | 5.7.3
АБК | 5.8.53 | 5.8.48
АБК | Канальный вентилятор, 0.28 кВт | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м
АБК | 5.8.54 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт
АБК | Шумоглушитель L=600 | 5.8.55
АБК | Вод калорифер 12кВт | 5.8.30
АБК | 5.8.56 | 5.8.51
АБК | Фильтр-бокс | 5.8.46
АБК | 5.8.57 | 5.7.2
АБК | Сменная кассета для фильтр-бокса | 5.7.3
АБК | 5.8.58 | 5.8.48
АБК | Клапан обратный | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м
АБК | 5.8.59 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт
АБК | Решетка вентиляционная | 5.8.55
АБК | 5.8.60 | 5.8.30
АБК | Решетка наружная | 5.8.61
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200
Общежитие | 5.8.62 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м
Общежитие | 5.8.63 | Переточная решетка
Общежитие | 5.8.64 | Канальный вентилятор, 0.15 кВт
Общежитие | 5.8.65 | Шумоглушитель L=600
Общежитие | 5.8.66 | Клапан обратный
Общежитие | 5.8.67 | Решетка вентиляционная
Общежитие | 5.8.68 | Наружныи вентиляционный зонт составной
Общежитие | 5.8.69 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200
Общежитие | 5.8.70 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м
Общежитие | 5.8.71 | Осевой вентилятор, 0.016 кВт
Общежитие | 5.8.72 | Наружныи вентиляционный зонт составной
Общежитие | 5.8.73 | Воздуховод из оцинк. стали покрытыи огнезащит. составом 0.5 д.150
Общежитие | 5.8.74 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м
Общежитие | 5.8.75 | Канальный вентилятор, 0.15 кВт
Общежитие | 5.8.76 | Шумоглушитель L=600
Общежитие | 5.8.77 | Клапан обратный
Общежитие | 5.8.78 | Решетка вентиляционная 100х200
Общежитие | 5.8.79 | Решетка вентиляционная 150х200
Общежитие | 5.8.80 | Наружныи вентиляционный зонт составной 500х250
Общежитие | 5.8.81 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х150
Общежитие | 5.8.82 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х200
Общежитие | 5.8.83 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 300х200
Общежитие | 5.8.84 | Решетка вентиляционная 150х200
Общежитие | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х200
Общежитие | 5.8.85 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х300
Общежитие | 5.8.86 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х250
Общежитие | 5.8.87 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м
Общежитие | 5.8.88 | Канальныи вентилятор, .=0.8 к8т
Общежитие | 5.8.89 | Шумоглушитель L=900
Общежитие | 5.8.90 | Клапан обратный
Общежитие | 5.8.91 | Решетка вентиляционная
Общежитие | 5.8.92 | Наружныи вентиляционныи зонт составнои
Общежитие | 5.8.93 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х100
Общежитие | 5.8.94 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х150
Общежитие | 5.8.95 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м
Общежитие | 5.8.96 | Канальныи вентилятор . 87 кВт
Общежитие | 5.8.97 | Шумоглушитель L=900
Общежитие | 5.8.98 | Клапан обратный
Общежитие | 5.8.99 | Решетка вентиляционная
5.8.100
АБК | Наружныи вентиляционныи зонт составнои | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м
АБК | 5.8.101 | Канальный вентилятор, 0.15 кВт
АБК | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 | 5.8.102
АБК | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х300 | 5.8.103
АБК | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х300 | 5.8.104
АБК | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м | Клапан обратный
АБК | 5.8.105 | Решетка вентиляционная
АБК | Канальныи вентилятор . 87 кВт | 5.8.106
АБК | Шумоглушитель L=900 | Наружныи вентиляционный зонт составной
АБК | 5.8.107 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200
АБК | Клапан обратный | 5.8.108
АБК | Решетка вентиляционная | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м
АБК | 5.8.109 | Наружныи вентиляционныи зонт составнои
АБК | 5.8.110 | Воздуховод из оцинк. стали покрытыи огнезащит. составом 0.5 д.150
АБК | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 | Наружныи вентиляционныи зонт составнои
АБК | 5.8.111 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м
АБК | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х300 | Канальный вентилятор, 0.15 кВт
АБК | 5.8.112 | Решетка вентиляционная
АБК | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х300 | Шумоглушитель L=600
АБК | 5.8.113 | Клапан обратный
АБК | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м | Решетка вентиляционная 150х200
АБК | 5.8.114 | Наружныи вентиляционный зонт составной 500х250
АБК | Сплит-система 2.34 кВт | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х150
АБК | 5.9 Электроснабжение Общежитие | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х250
АБК | 5.9.1 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х200
АБК | ВРУ 1 | Решетка вентиляционная 150х200
АБК | 5.9.2 | Решетка вентиляционная 100х200
АБК | ШР1-ЩЗ6, ЩВ1-ЩВ4 | 5.9.3
АБК | ИБП | 5.9.4
АБК | ЩАО | 5.9.3
АБК | 5.9.5 | Выключатель внутриный установки, одноклавишный, ном. ток 10А, (IP20).
АБК | 5.9.6 | Выключатель внутриный установки, двухклавишный, ном. ток 10А, (IP20).
АБК | 5.9.7 | Розетки внутренняя двухместная с заземляющим контактом
АБК | 5.9.8 | Розетки внутренняя одноместная с заземляющим контактом
АБК | 5.9.9 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х150
АБК | Светильник потолочный, на 1 лампу с цоколем Е 27, IP4460Вт | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м
АБК | 5.9.10 | Канальныи вентилятор . 87 кВт
АБК | Светильник потолочный,светодиодный мощностью 33Вт | Шумоглушитель L=900
АБК | 5.9.11 | Клапан обратный
АБК | Светильник потолочный,светодиодныймощностью18Вт | Решетка вентиляционная
АБК | 5.9.12 | Датчики движения
АБК | 5.9.13 | Распределительные коробки
5.9.14
АБК | Наружныи вентиляционныи зонт составнои | Соединение проводов
Общежитие | Наружныи вентиляционныи зонт составнои | 5.9.15
АБК | 5.8.101 | Провод медный изолированный, ГОСТ 6323-79, сечением: 1 х4 мм2
Галерея | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 | 5.9.16
Кабель медный в двойной изоляции, ГОСТ 16442-80, сечением
Общежитие | 4.3.8 | 5.9.17
Общежитие | 4.3.10 | 5х16 мм2
Общежитие | 4.3.11 | 5.9.18
Общежитие | 4.3.12 | 3х1.5 мм2
Общежитие | 5 ЭТАП ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 5.9.19
Общежитие | 5.1.1 | 3х2.5 мм2
Общежитие | 5.1.2 | 5.9.20
Общежитие | 5.1.3 | 5х10 мм2
Общежитие | 5.1.4 | 5.9.21
Общежитие | 5.1.5 | 3х4 мм2
Общежитие | 5.1.6 | 5.9.22
Общежитие | 5.1.7 | 5х6 мм2
Общежитие | 5.1.8 | 5.9.23
Общежитие | 5.1.9 | 3х1.5 мм2
Общежитие | 5.1.10 | 5.9.24
Общежитие | 5.1.11 | 3х4 мм2
Общежитие | 5.1.12 | 5.9.25
Общежитие | 5.1.13 | 3х6 мм2
Общежитие | 5.1.14 | 5.9.26
Общежитие | 5.1.15 | 5х4 мм2
Общежитие | 5.1.16 | 5.9.27
1х4мм2
АБК | б) Гофра А97 гибкая подводка д/выпуска унитаза | 5.9.17
АБК | в) Инсталяция для унитаза | 5.9.28
АБК | Мойка | Труба гофрированная ПВХ20
АБК | Писсуар | 5.9.29
АБК | Душевая | Труба гофрированная ПВХ25
АБК | Кран Маевского | 5х10 мм2
АБК | Ревизия ∅100 | 3х2.5 мм2
АБК | Труба стальная водогазопроводная ∅ 57)3 | 5.9.20
АБК | Дренажный насос ГНОМ 10-10Т | 5.9.30
АБК | 5.2.1 | 5х6 мм2
АБК | 5.2.2 | 5.9.23
АБК | 5.2.3 | Система кабеленесущих конструкций.
АБК | 5.2.4 | 5.9.31
АБК | 5.2.5 | 3х4 мм2
АБК | 5.2.6 | 5.9.25
АБК | 5.2.7 | 5х4 мм2
АБК | 5.2.8 | 5.9.26
АБК | 5.2.9 | Угол 90гр. Горизонтальный Лестничного лотка в комплекте с соответствующим количеством соединительных метизов
АБК | 5.2.10 | 5.9.32
АБК | 5.2.11 | 5.9.27
АБК | 5.2.12 | Лоток неперфорированный (по 3 метра) с произвольно вводимым количеством соединительных метизов и вариацией видов
5.9.33
Галерея | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 48 | Угол вертикальный изменяемый Лестничного лотка в комплекте с соответствующим количеством соединительных метизов
Галерея | Труба PP-RCT серая армированная алюминием 42.3 | 5.9.34
Галерея | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 32 | Главная заземляющая шина с изоляторами,
5.9.35
Общежитие | Унитаз с выпуском в комплекте с бачком | Блок крепления
Общежитие | Умывальник керамический | 5.9.36
Общежитие | ст круг 10мм | 5.9.37
Общежитие | Полоса металлическая 40х4 | 5.9.38
Общежитие | Ст уг 50х50х5 L=3м | 5.9.39
Общежитие | Трубный хомут заземления МХ | 5.10 Электроснабжение АБК
Общежитие | 5.10.1 | ВРУ 1
Общежитие | 5.10.2 | ИБП
Общежитие | 5.10.3 | Щиты ЩР1-ШР4, ЩТ1, ЩТ2
Общежитие | 5.10.4 | Щиты ЩА1, ЩА2, ЩАО
Общежитие | 5.10.5 | Выключатель внутриный установки, переключатель, ном. ток 10А, (IP20).
Общежитие | 5.10.6 | Выключатель внутриный установки, одноклавишный, ном. ток 10А, (IP20).
Общежитие | 5.10.7 | Выключатель внутриный установки, двухклавишный, ном. ток 10А, (IP20).
Общежитие | 5.10.8 | Розетка двухполюсная одноместная
Общежитие | 5.10.9 | Розетки внутренняя двухместная с заземляющим контактом
Общежитие | 5.10.10 | Розетки внутренняя одноместная с заземляющим контактом
Общежитие | 5.10.11 | Розетка с пылевлагозащитой IP55
Общежитие | 5.10.12 | Светильник потолочный, на 1 лампу с цоколем Е 27, IP4460Вт
Общежитие | 5.10.13 | Светильник потолочный,светодиодный мощностью33Вт
5.10.14
АБК | 5.3 Канализация АБК | Блок крепления
АБК | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅50 | 5.9.36
АБК | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅100 | 5.9.37
АБК | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅150 | Датчики движения
АБК | Прочистка ПНД в лючке Ⱦ100мм | 5.10.15
АБК | Воздушный клапан ∅50мм | Светильник потолочный,светодиодный мощностью33Вт
АБК | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅100 | Щиты ЩА1, ЩА2, ЩАО
АБК | Трап Ⱦ100 | 5.10.16
АБК | 5.4.1 | Выключатель внутриный установки, одноклавишный, ном. ток 10А, (IP20).
АБК | 5.4.2 | Выключатель внутриный установки, двухклавишный, ном. ток 10А, (IP20).
АБК | 5.5 Отопление Общежитие | Розетка двухполюсная одноместная
АБК | Сбросник воздуха | Розетки внутренняя двухместная с заземляющим контактом
АБК | Кран шаровый д. 32 | Розетка с пылевлагозащитой IP55
АБК | Кран шаровый д. 25 | Светильник потолочный, на 1 лампу с цоколем Е 27, IP4460Вт
АБК | Кран шаровый д. 20 | Распределительные коробки
5.10.17
Галерея | 5.5.17 | Блок крепления
Галерея | Труба полипропиленовая 32х2.8 | Щиты ЩА1, ЩА2, ЩАО
Галерея | Труба полипропиленовая 25х2.8 | Выключатель внутриный установки, одноклавишный, ном. ток 10А, (IP20).
Галерея | 5.5.19 | Розетка двухполюсная одноместная
Галерея | 5.5.20 | Розетки внутренняя двухместная с заземляющим контактом
Галерея | 5.5.21 | Светильник потолочный, на 1 лампу с цоколем Е 27, IP4460Вт
Галерея | 5.5.22 | Распределительные коробки
Соединение проводов
Общежитие | 5.6.10 | 5.10.18
Общежитие | 5.6.11 | Трубный хомут заземления МХ
Общежитие | 5.6.12 | 5.10.19
Общежитие | 5.6.13 | Провод медный изолированный, ГОСТ 6323-79, сечением: 1 х4 мм2
Общежитие | Радиаторы чугунные - 9 секций | 5.10.20
Кабель медный в двойной изоляции, ГОСТ 16442-80, сечением
АБК | 5.6.17 | 5.10.18
АБК | 5.6.18 | Трубный хомут заземления МХ
5.10.21
Галерея | 5.8.62 | 5.10.18
3х1.5 мм2
Общежитие | Наружныи вентиляционныи зонт составнои | 5.10.22
Общежитие | 5.8.101 | 3х2.5 мм2
Общежитие | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 | 5.10.23
Общежитие | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х300 | 5х10 мм2
Общежитие | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х300 | 5.10.24
Общежитие | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м | 5х4 мм2
5.10.25
АБК | 3х4 мм2 | 5.10.26
АБК | 3х1.5 мм2 | 5.10.27
АБК | 5х16 мм2 | 5.10.28
АБК | 5х6мм2 | 5.10.29
АБК | 5х25мм2 | 5.10.30
АБК | 5х6мм2 | 5.10.31
АБК | 3х4мм2 | 5.10.32
АБК | 3х1.5мм2 | 5.10.33
Труба гофрированная ПФХ 20
Общежитие | 5.10.34 | Труба гофрированная ПФХ 25
Общежитие | 5.10.35 | Главная заземляющая шина с изоляторами,
Общежитие | 5.10.36 | Блок крепления
5.10.37
АБК | ст круг 10мм | Труба гофрированная ПФХ 25
АБК | 5.10.38 | Главная заземляющая шина с изоляторами,
АБК | Полоса металлическая 40х4 | Блок крепления
5.10.39
Ст уг 50х50х5 L=3м
Общежитие | 5.10.40 | Трубный хомут заземления МХ
Общежитие | 5.10.41 | Металлорукав нг
Общежитие | 5.10.42 | ПВХ РЗ-ЦП - 32д
Общежитие | 5.1 Отделочные работы | 5.10.1
Общежитие | Устройство огезащитноых покрытий МК | 5.10.1
Общежитие | Устройство огезащитноых покрытий металлических конструкций здания Общежития | 5.10.2
Общежитие | Устройство огезащитноых покрытий металлических конструкций здания АБК | 5.10.3
Общежитие | Устройство огезащитноых покрытий металлических конструкций Галереи | 5.1 Устройство полов здания Общежития
Общежитие | 5.1.1 | Устройство армированной монолитной плиты пола 1 этажа с утеплением экструдированным пенополистиролом и гидроизоляцией ПВХ- пленкой
Общежитие | 5.1.2 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50 мм
Общежитие | 5.1.3 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 57 мм
Общежитие | 5.1.4 | Самовыравнивающаяся смесь 65 мм
Общежитие | 5.1.5 | Самовыравнивающаяся смесь 57 мм
Общежитие | 5.1.6 | Самовыравнивающаяся смесь 30 мм (помещения и лестницы)
Общежитие | 5.1.7 | Самовыравнивающаяся смесь 10 мм
5.1.8
Общежитие | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-75 мм | 5.1.9
Общежитие | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-65 мм | 5.1.10
Общежитие | Бетонная стяжка 50 мм | 5.1.11
Общежитие | Бетонная стяжка 50-75 мм | 5.1.12
Общежитие | Установка нагревательных матов теплого пола в помещениях санузлов | 5.1.13
Общежитие | Устройство обмазочной гидроизоляции полов во влажных помещениях | 5.1.14
Общежитие | Укладка напольной плитки керамической 600×600 мм в общих зонах | 5.1.15
Общежитие | Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 600×600 мм мокрые зоны с/у и душевые | 5.1.16
Общежитие | Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 300×300 мм лестницы | 5.1.17
Общежитие | Укладка ламината промышленного 34 класса с подложкой и устроцством плинтуса МДФ | 5.1.18
Общежитие | Устройство напольного покрытия из ковролина | 5.1.19
Общежитие | Устройство покрытий из антистатического линолеума | 5.1.20
Общежитие | Покраска пола полимерной краской | 5.1.21
Общежитие | Гранит с термообработкой серого цвета на клеевой основе (входные группы) | 5.2 Устройство полов здания АБК
Общежитие | 5.2.1 | Устройство армированной монолитной плиты пола 1 этажа с утеплением экструдированным пенополистиролом и гидроизоляцией ПВХ- пленкой
Общежитие | 5.2.2 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 уклонообразующая 80мм
Общежитие | 5.2.3 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50мм
Общежитие | 5.2.4 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-55мм
Общежитие | 5.2.5 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-85мм
Общежитие | 5.2.6 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-75 мм
Общежитие | 5.2.7 | Самовыравнивающаяся смесь 30 мм (помещения и лестницы)
Общежитие | 5.2.8 | Самовыравнивающаяся смесь 10 мм
Общежитие | 5.2.9 | Самовыравнивающаяся смесь 17 мм
Общежитие | 5.2.10 | Установка нагревательных матов теплого пола в помещениях санузлов
Общежитие | 5.2.11 | Самовыравнивающаяся смесь 65 мм
Общежитие | Устройство обмазочной гидроизоляции полов во влажных помещениях | Самовыравнивающаяся смесь 57 мм
Общежитие | 5.2.12 | Самовыравнивающаяся смесь 30 мм (помещения и лестницы)
Общежитие | Укладка напольной плитки керамической поверхностью 600×600 мм в общих зонах | 5.2.13
Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 600×600 мм в помещениях душевых и с/у
Общежитие | 5.2.14 | Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 300×300 мм лестницы
Общежитие | 5.2.15 | Укладка ламината промышленного 34 класса с подложкой и устроцством плинтуса МДФ
Общежитие | 5.2.16 | Покраска пола полимерной краской
Общежитие | 5.2.17 | Устройство покрытий из антистатического линолеума
Общежитие | 5.2.18 | Устройство спортивного резинового покрытия в помещении спортзала
Общежитие | 5.2.19 | Звукоизоляция 5мм
Общежитие | 5.2.20 | Гранит с термообработкой серого цвета на клеевой основе (входные группы)
Общежитие | 5.2.21 | Плавающий пол в венткамере Гидроизоляция, пенополистирол 50мм, стяжка 50 мм М150
Общежитие | 5.3 Устройство полов Галереи | 5.3.1
Общежитие | Утепление плиты пола Галереи | 5.3.2
Общежитие | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 | 5.3.3
Общежитие | Укладка напольной плитки керамической 600×600 мм в общих зонах | 5.4 Отделка стен здания Общежития
Общежитие | 5.4.1 | Устройство конструкций ГКЛ тип 1 (облицовка с одной стороны)
Общежитие | 5.4.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и перегородок во влажных помещениях
Общежитие | 5.4.3 | Самовыравнивающаяся смесь 65 мм
Общежитие | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 2 профиль 100 мм | Самовыравнивающаяся смесь 57 мм
Общежитие | 5.4.4 | Самовыравнивающаяся смесь 30 мм (помещения и лестницы)
Общежитие | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 3 профиль 100 мм | Самовыравнивающаяся смесь 10 мм
5.4.5
Общежитие | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 4 профиль 100 мм | 5.4.6
Общежитие | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок во влажных зонах тип 5 (облицовка с одной стороны) | 5.4.7
Общежитие | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 6 профиль 50 мм | 5.4.8
Общежитие | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 7 профиль 75 мм | 5.4.9
Общежитие | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 8 профиль 100 мм | 5.4.10
Общежитие | Подгоотовка ГКЛ перегородок и ГКЛ стен к штукатурке: проклейка швов, грунтовка | 5.4.11
Общежитие | Перегородка поликарбонат 16 мм, профиль из анодированного алюминия. с раздвижным открыванием. (или аналог) | 5.4.12
Общежитие | Штукатурка сухой смесью на гипсовой основе –1-1.5 мм; Выравнивающий финишный слой на гипсовой основе – 1 мм; | 5.4.13
Общежитие | Штукатурка швов сухой смесью на цементной основе | 5.4.14
Общежитие | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен акриловой краской в 2 слоя МОП ниже h=1,8м | 5.4.15
Общежитие | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя МОП выше h=1,8м | 5.4.16
Общежитие | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя Жилые комнаты | 5.4.17
Общежитие | Устройство настенных покрытий из керамической плитка в санузлах и душевых | Самовыравнивающаяся смесь 65 мм
Общежитие | 5.4.18 | Самовыравнивающаяся смесь 57 мм
Общежитие | Окраска видимых частей (не зашитых стеновыми и потолочными конструкциями) металлических конструкций эмалью ПФ 115 цвет RAL 7035 | Самовыравнивающаяся смесь 30 мм (помещения и лестницы)
Общежитие | 5.4.19 | Монтаж подоконников 1280х350
Общежитие | 5.5 Отделка стен здания АБК | 5.5.1
Общежитие | Устройство конструкций ГКЛ тип 1 (облицовка с одной стороны) | 5.5.2
Общежитие | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и перегородок во влажных помещениях | 5.5.3
Общежитие | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 2 профиль 100 мм | 5.5.4
Общежитие | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 3 (5) профиль 100 мм | 5.5.5
Общежитие | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок во влажных зонах тип 4 (облицовка с одной стороны) | 5.5.6
Общежитие | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 5 (7) профиль 50 мм | 5.5.7
Общежитие | Подгоотовка ГКЛ перегородок и ГКЛ стен к штукатурке: проклейка швов, грунтовка | 5.5.8
Общежитие | Перегородка поликарбонат 16 мм, профиль из анодированного алюминия. с раздвижным открыванием. (или аналог) 2200 мм | 5.5.9
Общежитие | Штукатурка сухой смесью на гипсовой основе –1-1.5 мм; Выравнивающий финишный слой на гипсовой основе – 1 мм; | 5.5.10
Общежитие | Штукатурка швов сухой смесью на цементной основе | Самовыравнивающаяся смесь 10 мм
5.5.11
Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен акриловой краской в 2 слоя МОП ниже h=1,8м
Общежитие | 5.5.12 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя МОП выше h=1,8м
Общежитие | 5.5.13 | Устройство настенных покрытий из керамической плитка в санузлах и душевых
5.5.14
Общежитие | Окраска видимых частей (не зашитых стеновыми и потолочными конструкциями) металлических конструкций эмалью ПФ 115 цвет RAL 7035 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя МОП выше h=1,8м
Общежитие | 5.5.15 | Монтаж подоконников 1280х270
5.6 Отделка стен Галереи
Общежитие | 5.6.1 | Устройство конструкций ГКЛ тип 1 (облицовка с одной стороны)
Общежитие | 5.6.2 | Подгоотовка ГКЛ перегородок и ГКЛ стен к штукатурке: проклейка швов, грунтовка
5.6.3
Общежитие | Штукатурка сухой смесью на гипсовой основе –1-1.5 мм; Выравнивающий финишный слой на гипсовой основе – 1 мм; | 5.6.4
Общежитие | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен акриловой краской в 2 слоя МОП ниже h=1,8м | 5.6.5
Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя МОП выше h=1,8м
Общежитие | 5.6.6 | Окраска видимых частей (не зашитых стеновыми и потолочными конструкциями) металлических конструкций эмалью ПФ 115 цвет RAL 7035
Общежитие | 5.6.7 | Монтаж подоконников 1280х270
5.7 Устройство потолков здания Общежития