## Ежедневный отчет
Проект / Project | Джеруй | 19 июня 2026 года
Заказчик / Client | ОсОО "Альянс-Алтын" | Погода |  | Примечание
№ Документа / Doc ID | № 238 | Температура | 10°C | Пасмурно. Дождь с 16:00
Документ / Document | Ежедневный отчет Заказчику | Ветер | 3 км/ч
Дата / Date | 19 июня 2026 года | Влажность | 69%
Редакция / Revision | ОсОО "АйБиКон" | Видимость | 5 км
Исполнитель / Originator | Молдокулов М.К. | Давление | 627мм рт.ст
Статистика по ТБ и ОТ и по штату | Статистика по ТБ и ОТ |  |  |  | Статистика по штату
| Виды происшествий | День | Неделя |  | Смена |  |  | Показатель |  |  | День | День |  | Ср. нед. | Ср.мес.
| Происшествия на рабочем месте | 0 | 0 | [5 empty] | "АйБикон" | "Атантай" | Майкадам | Бишкек Темир | Шумкар сервис
| Прочие происшествия | 0 | 0 |  | 1 |  |  | Численность | 3 | 3 | 13 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Человеко-часы | 24 | 24 | 104 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Сверхурочные | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Расчетный показатель времени работ, час |  | час | мин
[8 empty] | Численность | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Человеко-часы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0 | 42
[8 empty] | Сверхурочные | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Человеко-часы | 24 | 24 | 104 |  | 0
[11 empty] | Из них ИТР состав: | 2
Статистика по технике | Сведения по технике
| Список техники |  | Состав | Фактические часы за ночь | Фактические часы за день |  | Простой | Общие часы |  |  | ТО и ремонт |  |  | Примечание | Погода
Техника БПК
| Буровая установка СБУ Huatai CYTJ45 (1101) |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Буровая установка СБУ Huatai CYTJ45 (1102) |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Анкер установщик СБУ Huatai CYTМ 41/2(С) (1001) |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C |  |  |  |  | 20:00
| ПДМ SINOME ACY 410H 1201 |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| ПДМ SINOME ACY 410H 1203 |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Фронтальный погрузчик XCMG LW550KZ (1201) |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Самосвал SINOME AJK320K (1701) |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| KIA Bongo ИТР 01KG9270M |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| KIA Bongo сервисная машина 01KG9272M |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| KIA Bongo ВМ 01KG9273M |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Пикап JAC T8 01KG204AZ |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Бульдозер Komatsu D37EX-22 |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Вахтовка Камаз 01KG7279M |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| ПАРМ Камаз 01KG068BK |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Водовоз Камаз 01KG379BG |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
| Топливозаправщик Камаз 01KG889BC |  | 1 | 0:00 | 0:00 |  | 20:00 | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  |  | 10°C
0:00
Выполнение работ нулевого цикла
|  | Ед. изм. | Объем за сутки |  |  | Накопительный объем за месяц |  |  |  |  | Накопительный объем с начала СМР.
|  |  | План. | Факт. | % отклонения | План. | Факт. | % Выполнения |  |  | План. | Факт. |  |  | % Выполнения | % отклонения | % отклонения | % отклонения | % отклонения | % отклонения | % отклонения | % отклонения | % отклонения | Всего | Остаток
Административно-бытовой корпус
| Грунтовка битумным Праймером 1-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм | м2 |  |  |  |  | 87.5 | [6 empty] | 87.5
| Гидроизоляция битумной изоляционной мастикой в 2 слоя 1-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм | м2 |  |  |  |  | 87.5 | [6 empty] | 87.5
| ИB47:V47зготовление опалубки на 1- ый ярус подошвы монолитных столбчатых фундаментов Фм-8 в осях Б-В/10 | м2 |  |  |  |  | 184.6 | 95% |  |  | 194.4 |  |  | 184.6 | 95% | [8 empty] | 194.4 | 10.8
| Изготовление сеток С-1 на подколонники монолитных столбчатых фундаментов Фм-1 в осях Г/7; Фм-2 (2 шт.) в осях Г/8-9; Фм-3 в осях Г/10 | кг |  |  |  |  | 407.2 | 50% |  |  | 814.4 |  |  | 407.2 | 50% | [8 empty] | 814.4 | 407.2
| Устройство хомутов и шпилек на армирование подколонников монолитных столбчатых фундаментов Фм-8 в осях Б-В/1; Фм-4 в осях Б-В/2 | кг |  |  |  |  | 516.51 | 95% |  |  | 545.9 |  |  | 516.51 | 95% | [8 empty] | 545.9 | 29.39
| Распалубка опалубки подколонников монолитных столбчатых фундаментов Фм-4/1 в осях В/4; Фм-5 в осях А/10 | м2 |  |  |  |  | 42.5 | [6 empty] | 42.5
| Установка и вывод проводов ПНСВ 1.2 к проводам АПВ-4 для подключения к станции прогрева подколонниов монолитных столбчатых фундаментов Фм-2 в осях Г/2, Г/5-6, Г/8-9 | шт. |  |  |  |  | 37 | 93% |  |  | 40 |  |  | 37 | 93% | [8 empty] | 40 | 3
| Установка анкерных болтов на подколонник монолитного столбчатого фундамента в проектное положение Фм-3 в осях Г/1 | кг |  |  |  |  | 3672.26 | 97% |  |  | 3783.94 |  |  | 3672.26 | 97% | [8 empty] | 3783.94 | 111.68
| Уход за бетоном, установка и вывод проводов ПНСВ 1.2 к проводам АПВ-4 для подключения к станции прогрева подколонников монолитных столбчатых фундаментов Фм в осях А/1-2, А/7, А/9, В/5-9, Г/1-10 (круглосуточно) | м3 |  |  |  |  | 198.5 | 96% |  |  | 206 | 198.5 |  |  | 96% | [8 empty] | 206 | 7.5
| Устройство сеток С-1 на подколонники монолитных столбчатых фундаментов Фм-3 в осях Г/1 | кг |  |  |  |  | 773.68 | 95% |  |  | 814.4 |  |  | 773.68 | 95% | [8 empty] | 814.4 | 40.72
| Крепление болтов М36, арматурой ø14А500С на сварке подколонников монолитных столбчатых фундаментов Фм-3 в осях Г/1 | кг |  |  |  |  | 10261.27 | 99% |  |  | 10273.84 | 10261.27 |  |  | 99% | [8 empty] | 10273.84 | 12.57
| Установка анкерных болтов на подколонник монолитного столбчатого фундамента в проектное положение Фм-8 в осях Б-В/10 | кг |  | 111.68 |  |  | 3783.94 | 100% |  |  | 3783.94 | 3783.94 |  |  | 100% | 100% | [7 empty] | 3783.94 | 0
| Устройство сеток С-1 на подколонники монолитных столбчатых фундаментов Фм-8 в осях Б-В/10 | кг |  | 40.72 |  |  | 814.4 | 100% |  |  | 814.4 | 814.4 |  |  | 100% | [8 empty] | 814.4 | 0
| Армирование подколонников столбчатых фундаментов Фм-8 в/о Б-В/10 | кг |  | 12.57 |  |  | 10273.84 | 100% |  |  | 10273.84 | 10273.84 |  |  | 100% | [8 empty] | 10273.84 | 0
| Грунтовка битумным праймером подколонников столбчатых фундаментов | м2 |  |  |  |  | 215.7 | [6 empty] | 215.7
| Гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя подколонников столбчатых фундаментов | м2 |  |  |  |  | 215.7 | [6 empty] | 215.7
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания АБК: торцевая опалубка, армирование, бетонирование АБК отм.+3.800 | м3 | 0 | 0 |  | 75.5 | 75.5 | 100% |  |  | 75.5 | 75.5 |  |  | 100% | [8 empty] | 75.5 | 0
| Устройство армирования каркаса ж/б стены фундамента на отм.-1,700/0,000 в осях А/1-5 | кг |  |  |  |  | 3335 | 97% |  |  | 3335 |  |  | 3335 | 97% | [8 empty] | 3431.37 | 96.37
| Устройство опалубки ж/б стены фундамента на отм.-1,700/0,000 в осях А/1-5 | м2 |  |  |  |  | #VALUE! | 85% |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 85% | [8 empty] | 520 | #VALUE!
| Устройство опалубки на подколонники и базу колонн металлоконструкций на отм.-0,500/0,000 в осях А/1-10; Г/8-10; Б-В/10 | м2 |  |  |  |  | 36.5 | [6 empty] | 36.5
| Заготовка каркаса Кр-1 на плиту по несъемной опалубке на отм.3,640 (360м х 1,44кг) | кг |  |  |  |  | 4469.8 | 64% |  |  | 4631.19 |  |  | 4469.8 | 64% | [8 empty] | 4631.19 | 161.39
| Устройство опалубки на плиту по несъемной опалубке на отм.3,640 в осях А-Г/1-10 | м2 |  |  |  |  | 63.5 | 60% |  |  | 63.5 |  |  | 63.5 | 60% | [8 empty] | 65 | 1.5
| Уход за бетоном АБК отм.+3.800 | м2 | 624.92 | 624.92 |  | 624.92 | 624.92 | 100% |  |  | 624.92 | 624.92 |  |  | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 624.92 | 0
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания АБК: торцевая опалубка, армирование, бетонирование АБК отм.+7.810 | м3 | 0 | 0 |  | 79.3 | 0 | 0% |  |  | 79.3 | 0 |  |  | 0% | [9 empty] | 0
| АБК отм.+7.810 Устройство армокаркасов | кг | 1160 | 1160 | 100% | 5897.8 | 3628 | 61.51% |  |  | 5897.8 | 4788 |  |  | 81.18% | [8 empty] | 5897.8 | 1109.8
| АБК отм.+7.810 Устройство опалубки | м2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 26.4 | 0 | 0% |  |  | 26.4 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 26.4 | 26.4
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания АБК: торцевая опалубка, армирование, бетонирование АБК отм.+7,810 | м3 | 0 | 0 |  | 79.3 | 0 | 0% |  |  | 79.3 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 79.3 | 79.3
Общежитие на 224 мест
| Гидроизоляция битумной изоляционной мастикой в 2 слоя 2-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм в осях А-Г/1-2; | м2 |  |  |  |  | 165 | [6 empty] | 165
| Крепление и установка опалубки 3-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм в проектное положение | м2/шт. |  |  |  |  | 44,64/28 | [6 empty] | 44,64/28
| Распалубка опалубки 3-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм-5 в осях Б/6-9, В/2-9; Фм-2 в осях В/1, В/10 | м2 |  |  |  |  | 57.6 | [6 empty] | 57.6
| Вывод проводов ПНСВ 1.2 к месту подключения к станции прогрева 3-го яруса Фм монолитных столбчатых фундаментов в осях А-Г/1-6 | шт. |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 40
| Уход за бетоном 2-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм: Фм-1 (4 шт.) в осях А/4, А/6-7, Г/7; Фм-4 (3 шт.) в осях А/8-9-10; Фм-5 (4 шт.) в осях Б/6-7, В/6-7. (круглосуточно уход за бетоном со станции прогрева, укрытие бетона брезентом) | м3 |  |  |  |  | 119.3 | [6 empty] | 119.3
| Распалубка опалубки 3-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм-1 в/о Г/4-7 (4шт); Фм-4 в/о Г/8-10 | м2 | [22 empty] | 0
| Установка опалубки на подколонники монолитных столбчатых фундаментов Фм-1 в/о Г/4-7 (4шт); Фм-3 в/о Г/1-3 (3шт); Фм-4 в/о Г/8 (1 шт) | м2
| Установка опалубки на подколонники монолитных столбчатых фундаментов Фм-2 (2шт.) в осях Б-В/1; Фм-5 в осях Б-В/2-3-4-5-6 | м2 |  |  |  |  | 86.88 | [6 empty] | 86.88
| Крепление опалубки пружинным зажимом для фиксации щитов на подколонниках монолитных столбчатых фундаментов Фм-3 в осях А/1-3; Фм-1 в осях А/4-7; Фм-4 в осях А/8-10 | шт. |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 40 |  |  | 10 | [9 empty] | 40 | 30
| Устройство анкерных болтов на подколонниках монолитных столбчатых фундаментов Фм-2 в осях В/10; Фм-5 в осях Б-В/7-8-9; Фм-3 в осях Г/1 | шт. |  |  |  |  | 18 | 45% |  |  | 40 |  |  | 18 | 45% | [8 empty] | 40 | 22
| Грунтовка битумным Праймером 1-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм-2 в осях Б/10; Фм-4 в осях А/8-9-10 | м2 |  |  |  |  | 147.2 | [6 empty] | 147.2
| Гидроизоляция битумной изоляционной мастикой в 2 слоя 1-го яруса подошвы столбчатых фундаментов Фм-2 в осях Б/10; Фм-4 в осях А/8-9-10 | м2 |  |  |  |  | 147.2 | [6 empty] | 147.2
| Бетонные работы | м3 |  |  |  |  | 179 | 84% |  |  | 212.4 |  |  | 205 | 84% | [8 empty] | 212.4 | 33.4
| Установка и вывод проводов ПНСВ 1.2 к проводам АПВ-4 для подключения к станции прогрева подколонниов монолитных столбчатых фундаментов Фм в осях В-Г/8-10; | шт. |  | 40 |  |  | 40 | 100% |  |  | 40 | 40 |  |  | 100% | [8 empty] | 40 | 0
| Устройство сеток С-1 и крепление болтов М42 арматурой ø14А500С на сварке подколонников монолитных столбчатых фундаментов Фм-4 в осях Г/9-10; | кг |  | 58.66 |  |  | 13688.12 | 100% |  |  | 13688.12 | 13688.12 |  |  | 100% | [8 empty] | 13688.12 | 0
Уборка из зоны котлована демонтарованной ранее опалубки для безопасного производства работ.
| Выставление в проектное положение опалубки подколонников монолитных столбчатых фундаментов Фм-4 в осях Г/10; | шт. |  | 1 |  |  | 40 | 100% |  |  | 40 | 40 |  |  | 100% | [8 empty] | 40 | 0
| Установка в проектное положение анкерных болтов М42 на подколонниках монолитных столбчатых фундаментов Фм-4 в осях Г/10; | кг |  | 114.88 |  |  | 2516.48 | 100% |  |  | 2516.48 |  |  | 2516.48 | 100% | [8 empty] | 2516.48 | 0
Общежитие на 224 мест
| Устройство монолитных цокольных стен здания Общежития: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. | м3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 40.8 | 0 | 0% |  |  | 40.8 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 40.8 | 40.8
| Монолитные цокольные стены здания Общежития: Устройство армокаркасов | кг | 220 | 242.47 | 110.2% | 3637.05 | 242.47 | 6.667% |  |  | 3637.05 | 242.47 |  |  | 6.667% | [8 empty] | 3637.05 | 3394.58
| Монолитные цокольные стены здания Общежития: Устройство опалубки | м2 |  | 0 | #DIV/0! | 241.74 | 0 | 0% |  |  | 241.74 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 241.74 | 241.74
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания Общежития: торцевая опалубка, армирование, бетонирование отм.+3.260 | м3 |  | 0 | #DIV/0! | 104.3 | 0 | 0% |  |  | 104.3 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 104.3 | 104.3
| Общ. отм.+3.260 Устройство армокаркасов | кг |  | 0 | #DIV/0! | 7981.29 | 0 | 0% |  |  | 7981.29 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 7981.29 | 7981.29
| Общ. отм.+3.260 Устройство опалубки | м2 |  | 0 | #DIV/0! | 28.44 | 0 | 0% |  |  | 28.44 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 28.44 | 28.44
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания Общежития: торцевая опалубка, армирование, бетонирование +6.590 | м3 |  | 0 | #DIV/0! | 104.3 | 0 | 0% |  |  | 104.3 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 104.3 | 104.3
| Общ. +6.590 Устройство армокаркасов | кг |  | 0 | #DIV/0! | 7981.29 | 0 | 0% |  |  | 7981.29 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 7981.29 | 7981.29
| Общ. +6.590 Устройство опалубки | м2 |  | 0 | #DIV/0! | 28.44 | 0 | 0% |  |  | 28.44 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 28.44 | 28.44
| Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания Общежития: торцевая опалубка, армирование, бетонирование +9.930 | м3 |  | 0 | #DIV/0! | 104.3 | 0 | 0% |  |  | 104.3 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 104.3 | 104.3
| Общ. +9.930 Устройство армокаркасов | кг |  | 0 | #DIV/0! | 7981.29 | 0 | 0% |  |  | 7981.29 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 7981.29 | 7981.29
| Общ. +9.930 Устройство опалубки | м2 |  | 0 | #DIV/0! | 28.44 | 0 | 0% |  |  | 28.44 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 28.44 | 28.44
Переходная галерея
| Разработка грунта котлована переходной галереи | м3 |  |  |  |  | 38.5 | [6 empty] | 38.5
| Доработка грунта вручную под основание фундаментов Фм-1 | м3 |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
| Уплотнение основание котлована вручную под подбетонку монолитных столбчатых фундаментов Фм-1 | м2 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
| Устройство опалубки на 2-ой ярус подошвы монолитных столбчатых фундаментов Фм-1 (4 шт.) в осях А-Г/10-1 | м2 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 11
| Устройство опалубки на подколонники монолитных столбчатых фундаментов Фм-1 (4 шт.) в осях А-Г/10-1 | м2 |  |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 52.5
| Распалубка опалубки монолитных столбчатых фундаментов Фм-1 (4 шт.) в осях А-Г/10-1 | м2 |  |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 52.5 | [9 empty] | 52.5 | 0
| Поставка и разгрузка металлоконструкции: Фермы галереи 9/1; 9/2; 9/3; 9/4 | шт. |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 0
| Грунтовка битумным Праймером фундаментов Фм-1 (4шт) в осях А-Г/10-1 | м2 |  |  |  |  | 41.28
| Перекрытие (полы) здание Галереи отм.+3.260 | м3 |  | 0 | #DIV/0! | 2.8 | 0 | 0% |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 2.8 | 2.8
| Галереи отм.+3.260 Устройство армокаркасов | кг |  | 0 | #DIV/0! | 221.12 | 0 | 0% |  |  | 221.12 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 221.12 | 221.12
| Галереи отм.+3.260 Устройство опалубки | м2 |  | 0 | #DIV/0! | 4.56 | 0 | 0% |  |  | 4.56 | 0 |  |  | 0% | [8 empty] | 4.56 | 4.56
Общее выполнение
Фото дня АБК
[5 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | Ед. изм. | Объем за сутки |  |  | Накопительный объем за месяц |  |  |  |  | Накопительный объем с начала проходки.
|  |  | План. | Факт. | % отклонения | План. | Факт. | % отклонения |  |  | План. |  |  | Факт. | % отклонения
| Уходка | п.м. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Уходка | п.м. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Уходка | п.м. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| Уходка | п.м. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Снабжение и логистика - ТМЦ
| Наименование материала |  | Ед.изм. | Количество | Сопроводительные документы | [8 empty] | Примечание
шт
шт
шт
шт
шт
шт
Фото дня Общежитие
Фото дня Галерея
Подпись:
Note on J40: bpk bpk: Для Эркин байке

## Справка о численности персонала
Объект:"Джеруй"
Подрядчик: ОсОО "АйБиКон"
Документ: Справка о численности персонала на объекте
19 июня 2026 года
Статистика по штату и подрядчикам
Наименование профессии | Общее кол-во | Из них иностранцы | % | Бишкек | % | Другие регионы КР | % | Таласский регион общий | % | из них Шумкар-Уя | %
Ген подрядчик ОсОО "АйБиКон" | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Руководителя строительства | 1 | 1
Инженер геодезист | 0 |  |  | 0
Инженер ТБ и ОТ | 1 | [6 empty] | 1
Инженер ПТО | 0 |  |  | 1
Электрик | 1 |  |  |  |  | 1
Субподрядчик ОсОО "Атантай" | 3 | [6 empty] | 4 |  | 3
Прораб | 1 | [6 empty] | 1
Рабочие | 6 | [6 empty] | 2 |  | 2
Водитель погрузчика | 0 | [8 empty] | 0
Водитель катка | 0 | [8 empty] | 0
Водитель экскаватора | 0 | [8 empty] | 0
Субподрядчик ОсОО "Майкадам" | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12
Прораб | 1 | [8 empty] | 2
Рабочие | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10
Субподр-к ОсОО "Шумкар сервис" | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Прораб | 0 | [8 empty] | 0
Водитель автосамосвала | 0 | [8 empty] | 0
Водитель автосамосвала | 0 | [8 empty] | 0
Водитель погрузчика | 0 | [8 empty] | 0
ОсОО "Бишкек Темир" | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Начальник участка | 0 |  |  | 0
Прораб | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Рабочие | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Водитель автокран манипулятор | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Водитель автокрана 25тн | 0 |  |  | 0
Водитель автокран манипулятор | 0 |  |  | 0
Абдрахим уулу Нуржан
0
Субподрядные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
ИП "Асылбеков тыныстанбек" | 0
Оператор колесного экскаватора, водитель ХОВО (арендная техника) | 0
ОсОО "Testing Laboratory" | 0
Лаборант | 0
ОсОО "Алтын Казык" поставщик | 0
Оператор миксера | 0
ОсОО Охранное агентство
Секьюрити
из них:
ИП "Асылбеков тыныстанбек" | 0
Оператор колесного экскаватора, водитель ХОВО (арендная техника) | 0
ОсОО "Testing Laboratory" | 0
Лаборант | 0
ОсОО "Алтын Казык" поставщик | 0
Оператор миксера | 0

## Справка о поставке строительных
Объект:"Джеруй"
Подрядчик: ОсОО "АйБиКон"
Справка о поставке материалов на объект
19 июня 2026 года
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Поставка | Колмплектация | Всего на 18.06.26г. | % отклонения | Остаток на 18.06.26г.
1.
Комендант | 0 | [6 empty] | Абдрахим уулу Нуржан
0
| 0 |  |  |  |  | 1
0
Субподрядные организации | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
из них:
ИП "Асылбеков тыныстанбек" | 0
Оператор колесного экскаватора, водитель ХОВО (арендная техника) | 0
ОсОО "Testing Laboratory" | 0
Лаборант | 0
ОсОО "Алтын Казык" поставщик | 0
Оператор миксера | 0
ОсОО Охранное агентство
Секьюрити
из них:
ИП "Асылбеков тыныстанбек" | 0
Оператор колесного экскаватора, водитель ХОВО (арендная техника) | 0
ОсОО "Testing Laboratory" | 0
Лаборант | 0
ОсОО "Алтын Казык" поставщик | 0
Оператор миксера | 0

## Планируемые работы на следующий
Объект:"Джеруй"
Подрядчик: ОсОО "АйБиКон"
Планирумые работы на следующий день |  | 19 июня 2026 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | % отклонения | Остаток на 18.06.26г.
Комендант | 0 |  |  | 86% | 45.58 | Абдрахим уулу Нуржан
0
| 0 |  |  |  | 1
0
Субподрядные организации | 0 | 0 |  | 0 | 0
из них:
ИП "Асылбеков тыныстанбек" | 0
Оператор колесного экскаватора, водитель ХОВО (арендная техника) | 0
ОсОО "Testing Laboratory" | 0
Лаборант | 0
ОсОО "Алтын Казык" поставщик | 0
Оператор миксера | 0
ОсОО Охранное агентство
Секьюрити
из них:
ИП "Асылбеков тыныстанбек" | 0
Оператор колесного экскаватора, водитель ХОВО (арендная техника) | 0
ОсОО "Testing Laboratory" | 0
Лаборант | 0
ОсОО "Алтын Казык" поставщик | 0
Оператор миксера | 0
1 | АБК: 1. Армирование плиты поперечной арматурой по несъемной опалубке на отм.7,650 в осях А-Г/1-6 | кг
| 2. Уход за бетоном ж/б плиты по несъемной опалубке на отм.3,640 в осях А-Г/1-10 | м3
2 | Общежитие:
| 1. Армирование ленточного фундамента ж/б подпорной стены отм.-1,700/0,000 в осях А/1-10 | кг