## Ежедневный отчет
|  | Проект / Project | Джеруй
|  | Заказчик / Client | ОсОО "Альянс-Алтын" | Погода |  |  | Примечание
|  | № Документа / Doc ID | № 238 | Температура |  | 13°C
|  | Документ / Document | Ежедневный отчет Заказчику | Ветер |  | Ю 8.3 км/ч
|  | Дата / Date | 2026-06-25 | Влажность |  | 65%
|  | Редакция / Revision | ОсОО "АйБиКон" | Видимость |  | 5+ км
|  | Исполнитель / Originator | Молдокулов М.К. | Давление |  | 760 мм рт.ст.
|  | Статистика по ТБ и ОТ |  |  |  |  | Статистика по штату
|  | Статистика по ТБ и ОТ и по штату | Виды происшествий | День | Неделя | Месяц | Смена |  | Показатель |  | АйБикон | Атантай | Майкадам | Наватек | Алтын-Тас
|  |  | Происшествия на раб. месте | 0 | 0 | 0 |  |  | Численность |  | 3 | 7 | 32 | 0 | 3
|  |  | Прочие происшествия | 0 | 0 | 0 |  |  | Человеко-часы |  | 24 | 56 | 256 | 0 | 24
Сверхурочные
Численность
Человеко-часы
Сверхурочные
[9 empty] | Чел.-часы всего |  | 24 | 56 | 256 | 0 | 24
[9 empty] | Из них ИТР: |  | 24 | 8 | 24 | 0 | 0
Подобъект | Идентификатор | Код ВОР | Наименование работ |  |  |  |  | Ед.изм. | Количество | Обьем за сутки |  |  | Накопительный объем за месяц |  |  | Накопительный объем с начала СМР
[10 empty] | План | Факт | Проценты | План | Факт | Проценты | План | Факт | Процент | Остаток
2 ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА
2.1 Земляные работы
Общежитие |  | 2.1.1 | Планировка мест предполагаемого строительства здания Общежития, срезка, перемещение, погрузка, перевозка и складирование почвенно-растительного слоя |  |  |  |  | м3 | 1007 | [6 empty] | 1007 | 1007 | 100%
Общежитие |  | 2.1.2 | Разработка грунта котлована здания Общежития с погрузкой, перемещением ик месту устройства оснований для фундаментов Общежития |  |  |  |  | м3 | 3877 | [6 empty] | 3877 | 3877 | 100%
Общежитие |  | 2.1.3 | Устройство грунтовых оснований для фундаментов эдания Общежития ниже отм. -2.700 |  |  |  |  | м3 | 1136.51 | [6 empty] | 1136.51 | 1135.51 | 100%
Общежитие |  | 2.1.4 | Обратная засыпка пазух котлована здания Общежития |  |  |  |  | м3 | 1151.82 |  |  |  | 1151.82 | 1151.82 | 100% | 1151.82 | 1151.82 | 100%
Общежитие |  | 2.1.5 | Устройство грунтового основания под плиту пола 1 этажа здания Общежития до отм. -0.500 |  |  |  |  | м3 | 1767.15 |  |  |  | 407.18 | 407.18 | 100% | 407.18 | 407.18 | 23% | 1359.97
АБК |  | 2.1.6 | Планировка мест предполагаемого строительства здания АБК, срезка, перемещение, погрузка, перевозка и складирование почвенно-растительного слоя |  |  |  |  | м3 | 847.12 | [6 empty] | 847.12 | 847.12 | 100%
АБК |  | 2.1.7 | Разработка грунта котлованов здания АБК с погрузкой, перемещением к мету устройства оснований для фундаментов АБК |  |  |  |  | м3 | 2051 | [6 empty] | 2051 | 2051 | 100%
АБК |  | 2.1.8 | Устройство грунтовых оснований для фундаментов эдания АБК ниже отм. -2.700 |  |  |  |  | м3 | 383.38 | [6 empty] | 383.38 | 383.38 | 100%
АБК |  | 2.1.9 | Обратная засыпка пазух котлована здания АБК |  |  |  |  | м3 | 1638.4 |  |  |  | 1160 | 1160 | 100% | 1160 | 1160 | 71% | 477.94
АБК |  | 2.1.9.1 | Перевозка и складирование грунта на обратную засыпку внутри ленточного фундамента и пазух котлована |  |  |  |  | м3 | 2130 | 472 | 472 | 100% | 2130 | 1980 | 93% | 2130 | 1980 | 93% | 150
АБК |  | 2.1.10 | Устройство грунтового основания под плиту пола 1 этажа здания АБК до отм. -0.500 |  |  |  |  | м3 | 1360.8 | [6 empty] | 1360.8 |  |  | 1360.8
Галерея |  | 2.1.11 | Разработка грунта котлована переходной Галереи с предварительным прогревом грунта, погрузкой, перемещением к месту устройства оснований для фундаментов Галереи |  |  |  |  | м3 | 73.5 | [6 empty] | 73.5 | 73.5 | 100%
Галерея |  | 2.1.12 | Обратная засыпка привозным песком пазух котлована переходной Галереи |  |  |  |  | м3 | 70 | [6 empty] | 70 | 70 | 100%
2.2 Фундаменты
Общежитие |  | 2.2.1 | Устройсво бетонной подготовки для фундаментов и цокольных стен здания Общежития |  |  |  |  | м3 | 42.4 |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 100% | 42.4 | 42.4 | 100%
Общежитие |  | 2.2.2 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов здания Общежития: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. |  |  |  |  | м3 | 212.6 | [6 empty] | 212.6 | 212.6 | 100%
Общежитие |  | 2.2.3 | Устройство монолитных цокольных стен здания Общежития: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. |  |  |  |  | м3 | 40.8 |  |  |  | 40.8 |  |  | 40.8 |  |  | 40.8
Общежитие |  | 2.2.3.1 | Устройство армокаркаса в осях А-Г/1-10 на отм. -1,700/0,000 |  |  |  |  | кг | 3637.05 | 811.04 | 811.04 | 100% | 3637.05 |  | 90% | 3637.05 | 3265.22 | 90% | 371.83
Общежитие |  | 2.2.3.2 | Устройство опалубки в осях А-Г/1-10 на отм. -1,700/0,000 |  |  |  |  | м2 | 410.04 | 105.06 | 105.06 | 100% | 410.04 | 163.2 | 40% | 410.04 | 163.2 | 40% | 246.84
Общежитие |  | 2.2.4 | Устройство монолитных ж/бетонных входных групп для здания Общежития: бетонная подготовка, опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. |  |  |  |  | м3 | 10.8 | [6 empty] | 10.8 |  |  | 10.8
АБК |  | 2.2.5 | Устройсво бетонной подготовки для цокольных стен здания АБК |  |  |  |  | м3 | 30.2 | [6 empty] | 4.5 | 4.5 | 100%
АБК |  | 2.2.6 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов здания АБК: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. |  |  |  |  | м3 | 199.8 | [6 empty] | 199.8 | 199.8 | 100%
АБК |  | 2.2.7 | Устройство монолитных цокольных стен здания АБК: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. |  |  |  |  | м3 | 37.4 |  |  |  | 35.9 | 35.9 | 100% | 35.9 | 35.9 | 95.99% | 1.5
АБК |  | 2.2.8 | Устройство монолитных ж/бетонных входных групп для здания АБК: бетонная подготовка, опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. |  |  |  |  | м3 | 16.1 | [6 empty] | 16.1 |  |  | 16.1
Галерея |  | 2.2.9 | Устройсво бетонной подготовки для фундаментов переходной Галереи |  |  |  |  | м3 | 1.6 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 100%
Галерея |  | 2.2.10 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов переходной Галереи: опалубочные работы, армирование, установка закладных деталей, бетонирование, гидроизоляция. |  |  |  |  | м3 | 12.4 | [6 empty] | 12.4 | 12.4 | 100%
2.3 М/каркас 1-х этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие |  | 2.3.1 | Устройство металлического каркаса 1-го этажа здания Общежития: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | тн | 69.5 | [6 empty] | 69.5 | 67.11 | 100%
АБК |  | 2.3.3 | Устройство металлического каркаса 1-го этажа здания АБК: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | тн | 51.179 | [6 empty] | 69.5 | 51.22 | 100%
2.4 Перекрытия 1-х этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие |  | 2.4.1 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм |  |  |  |  | м2 | 873.57 |  |  |  | 873.57 | 873.57 | 100% | 873.57 | 873.57 | 100%
Общежитие |  | 2.4.2 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания Общежития: торцевая опалубка, армирование, бетонирование 1 этаж |  |  |  |  | м3 | 104.3 | 104.3 |  |  | 104.3 |  |  | 104.3 |  |  | 104.3
Общежитие |  | 2.4.2.1 | Армирование арматурой ø8А500С с шагом 200 мм плиты перекрытия в осях А-Г/1-10 на отм. +3,100/+3,230 |  |  |  |  | кг | 7981.29 | 7981.29 | 635.6 | 100% | 7981.29 | 2818.6 | 35% | 7981.29 | 2818.6 | 35% | 5162.69
АБК |  | 2.4.3 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм |  |  |  |  | м2 | 624.92 |  |  |  | 624.92 | 624.92 | 100% | 624.92 | 624.92 | 100%
АБК |  | 2.4.4 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания АБК: торцевая опалубка, армирование, бетонирование 1 этаж. |  |  |  |  | м3 | 75.5 |  |  |  | 75.5 | 75.5 | 100% | 75.5 | 75.5 | 100%
3 ЭТАП М/КАРКАС И ПЕРЕКРЫТИЯ 2-ГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАЖЕЙ
3.1 Устройство огезащитноых покрытий МК
Общежитие |  | 3.1.1 | Устройство огезащитного покрытий металлических конструкций Общежития с функцией финишного покрытия до предела огнестойкости 90 мин. |  |  |  |  | м2 | 941.76 | [6 empty] | 941.76 |  |  | 941.76
Общежитие |  | 3.1.2 | Устройство огезащитного покрытий металлических конструкций Общежития с функцией финишного покрытия до предела огнестойкости 60 мин. |  |  |  |  | м2 | 197.57 | [6 empty] | 197.57 |  |  | 197.57
Общежитие |  | 3.1.3 | Устройство огезащитного покрытий металлических конструкций Общежития с функцией финишного покрытия до предела огнестойкости 45 мин. |  |  |  |  | м2 | 3282.67 | [6 empty] | 3282.67 |  |  | 3282.67
АБК |  | 3.1.4 | Устройство огезащитного покрытий металлических конструкций АБК с функцией финишного покрытия до предела огнестойкости 45 мин. |  |  |  |  | м2 | 2156.72 | [6 empty] | 2156.72 |  |  | 2156.72
Галерея |  | 3.1.5 | Устройство огезащитного покрытий металлических конструкций Галереи с функцией финишного покрытия до предела огнестойкости 45 мин. |  |  |  |  | м2 | 142.66 | [6 empty] | 142.66 |  |  | 142.66
3.2 М/каркас 2-го и последующих этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие |  | 3.2.1 | Устройство металлического каркаса 2-го и 3-го этажа здания Общежития: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | тн | [9 empty] | 100%
Общежитие |  | 3.2.2 | Изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций лестниц для здания Общежития, грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | тн | 2.414 | [6 empty] | 2.414 |  |  | 2.41
АБК |  | 3.2.3 | Устройство металлического каркаса 2-го этажа здания АБК: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, покраска грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | тн | 54.85 | [6 empty] | 54.85 | 54.85 | 100%
АБК |  | 3.2.4 | Изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций лестниц для здания АБК, покраска грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | тн | 0.959 | [6 empty] | 0.959 |  |  | 0.959
Галерея |  | 3.2.5 | Устройство металлического каркаса переходной Галереи: изготовление, поставка на объект, монтаж металлических конструкций, покраска грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | тн | 6.996 | [6 empty] | 6.996 | 6.996 | 100%
3.3 Перекрытия 2-го и последующих этажей зданий Общежития и АБК
Общежитие |  | 3.3.1 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм |  |  |  |  | м2 | 1775.82 |  |  |  | 1775.82 | 1775.82 | 100% | 1775.82 | 1775.82 | 100%
Общежитие |  | 3.3.2 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания Общежития: торцевая опалубка, армирование, бетонирование, |  |  |  |  | м3 | 208.6 | [6 empty] | 208.6 |  |  | 208.6
АБК |  | 3.3.3 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм |  |  |  |  | м2 | 651.58 |  |  |  | 651.58 | 651.58 | 100% | 651.58 | 651.58 | 100%
АБК |  | 3.3.4 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия здания АБК: торцевая опалубка, армирование, бетонирование, |  |  |  |  | м3 | 79.3 |  |  |  | 79.3 | 79.3 | 100% | 79.3 | 79.3 | 100%
АБК |  | 3.3.4.1 | Распалубка опалубки плиты покрытия в осях А-Г/1-10 на отм. +7,650 по периметрут здания |  |  |  |  | м2 | 33 | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | 100%
Галерея |  | 3.3.5 | Устройство несъемной опалубки из профлиста Н-60-845 (ОЦ-01-БЦ) 0,8мм |  |  |  |  | м2 | 23.9 |  |  |  | 23.9 | 23.9 | 100% | 23.9 | 23.9 | 100%
Галерея |  | 3.3.6 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия переходгой Галереи: торцевая опалубка, армирование, бетонирование |  |  |  |  | м3 | 2.8 | [6 empty] | 2.8 |  |  | 2.8
4 ЭТАП ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, КРОВЛЯ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ
4.1 Ограждающие конструкции
Общежитие |  | 4.1.1 | Изготовление, поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж сэндвич-панелей для фасадов здания Общежития |  |  |  |  | м2 | 1258.8 | [9 empty] | 1258.8
Общежитие |  | 4.1.2 | Изготовление, поставка, монтаж фасонных элементов для фасадов здания Общежития: нащельники и угловые фасонные элементы для сэндвич-панелей, наружные обрамления проемов, цокольные отливы |  |  |  |  | п.м. | 955.34 | [9 empty] | 955.34
АБК |  | 4.1.3 | Изготовление, поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж сэндвич-панелей для фасадов здания АБК, в т.ч. герметик, метизы, уплотнительныая лента |  |  |  |  | м2 | 864.13 | [9 empty] | 864.13
АБК |  | 4.1.4 | Изготовление, поставка, монтаж фасонных элементов для фасадов здания АБК: нащельники и угловые фасонные элементы для сэндвич-панелей, наружные обрамления проемов, цокольные отливы |  |  |  |  | п.м. | 645 | [9 empty] | 645
Галерея |  | 4.1.5 | Изготовление, поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж сэндвич-панелей для фасадов переходной галереи |  |  |  |  | м2 | 47.66 | [9 empty] | 47.66
Галерея |  | 4.1.6 | Изготовление, поставка, монтаж фасонных элементов для фасадов здания Галереи: нащельники и угловые фасонные элементы для сэндвич-панелей, наружные обрамления проемов, цокольные отливы |  |  |  |  | п.м. | 158.9 | [9 empty] | 158.9
4.2 Кровля, кровельные конструкции
Общежитие |  | 4.2.1 | Устройство и огнезащитная пропитка деревянной стропильной системы для здания Общежития в т.ч. слуховые окна |  |  |  |  | м3 | 43.6 | [9 empty] | 43.6
Общежитие |  | 4.2.2 | Утепление чердачного перекрытия здания Общежития минераловатными плитами с устройством ветрозащитной мембраны |  |  |  |  | м2 | 1127.66 | [9 empty] | 1127.66
Общежитие |  | 4.2.3 | Устройство ходовых мостиков в подкровельном пространстве здания Общежития |  |  |  |  | м.п. | 108 | [9 empty] | 108
Общежитие |  | 4.2.4 | Поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж кровельного профилированного листа для здания Общежития (в т.ч. входные группы) |  |  |  |  | м2 | 1204.34 | [9 empty] | 1204.34
Общежитие |  | 4.2.5 | Изготовление, поставка, монтаж конькового фасонного элемента длякровли здания Общежития |  |  |  |  | п.м. | 55 | [9 empty] | 55
Общежитие |  | 4.2.6 | Монтаж деревянной подсистемы и зашивка фронтонов здания Общежития профилированным листом |  |  |  |  | м2 | 40.7 | [9 empty] | 40.7
Общежитие |  | 4.2.7 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга |  |  |  |  | п.м. | 112.2 | [9 empty] | 112.2
Общежитие |  | 4.2.8 | Устройство вентиляционных кровельных тумб |  |  |  |  | шт. | 18 | [9 empty] | 18
Общежитие |  | 4.2.9 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания |  |  |  |  | п.м. | 120 | [9 empty] | 120
Общежитие |  | 4.2.10 | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки |  |  |  |  | п.м. | 188 | [9 empty] | 188
АБК |  | 4.2.11 | Устройство и огнезащитная пропитка деревянной стропильной системы для здания АБК в т.ч. слуховые окна |  |  |  |  | м3 | 34.5 | [9 empty] | 34.5
АБК |  | 4.2.12 | Утепление чердачного перекрытия здания АБК минераловатными плитами с устройством ветрозащитной мембраны |  |  |  |  | м2 | 695.8 | [9 empty] | 695.8
АБК |  | 4.2.13 | Устройство ходовых мостиков в подкровельном пространстве здания АБК |  |  |  |  | м.п. | 106 | [9 empty] | 106
АБК |  | 4.2.14 | Поставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж кровельного профилированного листа для здания АБК (в т.ч. входные группы) |  |  |  |  | м2 | 952.35 | [9 empty] | 952.35
АБК |  | 4.2.15 | Изготовление, поставка, монтаж конькового фасонного элемента для кровли здания АБК |  |  |  |  | п.м. | 55 | [9 empty] | 55
АБК |  | 4.2.16 | Монтаж деревянной подсистемы и зашивка фронтонов здания АБК профилированным листом |  |  |  |  | м2 | 44.3 | [9 empty] | 44.3
АБК |  | 4.2.17 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга |  |  |  |  | п.м. | 115 | [9 empty] | 115
АБК |  | 4.2.18 | Устройство вентиляционных кровельных тумб |  |  |  |  | шт. | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 4.2.19 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания |  |  |  |  | п.м. | 114 | [9 empty] | 114
АБК |  | 4.2.20 | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки |  |  |  |  | п.м. | 182 | [9 empty] | 182
Галерея |  | 4.2.21 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания |  |  |  |  | м2 | 45 | [9 empty] | 45
Галерея |  | 4.2.22 | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки |  |  |  |  | м2 | 45 | [9 empty] | 45
Галерея |  | 4.2.23 | Утепление чердачного перекрытия Галереи минераловатными плитами с устройством ветрозащитной мембраны |  |  |  |  | п.м. | 7.9 | [9 empty] | 7.9
Галерея |  | 4.2.24 | Устройство карнизнызх свесов из металлического сайдинга |  |  |  |  | п.м. | 18 | [9 empty] | 18
Галерея |  | 4.2.25 | Изготовление, поставка и монтаж системы снегозадержания |  |  |  |  | п.м. | 12 | [9 empty] | 12
Галерея |  | 4.2.26 | Монтаж водосточной системы: желоба, трубы, воронки |  |  |  |  | п.м. | 38 | [9 empty] | 38
4.3 Заполнение наружных оконных проемов
Общежитие |  | 4.3.1 | Изготовление, поставка и монтаж наружных окон (аллюминиевый трехкамерный профиль теплой серии с термовставкой) |  |  |  |  | м2 | 187.2 | [9 empty] | 187.2
Общежитие |  | 4.3.2 | Изготовление, поставка и монтаж оконных отливов |  |  |  |  | п.м. | 115.44 | [9 empty] | 115.44
АБК |  | 4.3.3 | Изготовление, поставка и монтаж наружных окон (аллюминиевый трехкамерный профиль теплой серии с термовставкой) |  |  |  |  | м2 | 113.4 | [9 empty] | 113.4
АБК |  | 4.3.4 | Изготовление, поставка и монтаж оконных отливов |  |  |  |  | п.м. | 75.5 | [9 empty] | 75.5
4.4 Заполнение наружных дверных проемов
Общежитие |  | 4.4.1 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1450 (Металлическая) |  |  |  |  | шт. | 4 | [9 empty] | 4
Общежитие |  | 4.4.2 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1000 (металлическая противопожарная EI-30) |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 4.4.3 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2100-1000 (Металлическая) |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 4.4.4 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1450 (металлическая противопожарная EI-45) |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 4.4.5 | Изготовление, поставка и монтаж наружных дверей 2300-1000 (металлическая противопожарная EI-30) |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
5. ЭТАП Внутренние инженерные сети
5.1 .Холодный и горячий водопровод, Противопожарный водопровод АБК
АБК |  | 5.1.1 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 15 |  |  |  |  | м | 260 | [9 empty] | 260
АБК |  | 5.1.2 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 20 |  |  |  |  | м | 17 | [9 empty] | 17
АБК |  | 5.1.3 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 25 |  |  |  |  | м | 9 | [9 empty] | 9
АБК |  | 5.1.4 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 32 |  |  |  |  | м | 28 | [9 empty] | 28
АБК |  | 5.1.5 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 40 |  |  |  |  | м | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.1.6 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 50*3,5 |  |  |  |  | м | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.1.7 | Труба стальная электросварная ∅ 57*3 |  |  |  |  | м | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.1.8 | Труба стальная электросварная ∅63*3,5 |  |  |  |  | м | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.1.9 | Труба стальная электросварная ∅76*3,5 |  |  |  |  | м | 20 | [9 empty] | 20
АБК |  | 5.1.10 | Труба стальная электросварная ∅89*4 |  |  |  |  | м | 12 | [9 empty] | 12
АБК |  | 5.1.11 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅20 |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.1.12 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅15 |  |  |  |  | шт. | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.1.13 | Задвижка ∅80 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.1.14 | Гибкие металлизированные подводки ∅15 |  |  |  |  | шт. | 68 | [9 empty] | 68
АБК |  | 5.1.15 | Кран угловой для сантехники ∅15 |  |  |  |  | шт. | 45 | [9 empty] | 45
АБК |  | 5.1.16 | Труба стальная электросварная ∅ 50 |  |  |  |  | м. пог | 5 | [9 empty] | 5
АБК |  | 5.1.17 | Труба стальная электросварная ∅ 57*3 |  |  |  |  | м. пог | 16 | [9 empty] | 16
АБК |  | 5.1.18 | Труба стальная электросварная ∅ 63,5*3 |  |  |  |  | м. пог | 24 | [9 empty] | 24
АБК |  | 5.1.19 | Труба стальная электросварная ∅ 76*3 |  |  |  |  | м. пог | 28 | [9 empty] | 28
АБК |  | 5.1.20 | Труба стальная электросварная ∅ 89*4 |  |  |  |  | м. пог | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.1.21 | Пожарный кран |  |  |  |  | шт. | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.1.22 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 15 |  |  |  |  | м. пог | 185 | [9 empty] | 185
АБК |  | 5.1.23 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 20 |  |  |  |  | м. пог | 21 | [9 empty] | 21
АБК |  | 5.1.24 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 25 |  |  |  |  | м. пог | 31 | [9 empty] | 31
АБК |  | 5.1.25 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 32 |  |  |  |  | м. пог | 21 | [9 empty] | 21
АБК |  | 5.1.26 | Труба из полипропилена, армированные стекловолокном ∅ 40 |  |  |  |  | м. пог | 32 | [9 empty] | 32
АБК |  | 5.1.27 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 50х3,5 |  |  |  |  | м. пог | 33 | [9 empty] | 33
АБК |  | 5.1.28 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 63х3,5 |  |  |  |  | м. пог | 17 | [9 empty] | 17
АБК |  | 5.1.29 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅ 76х3,5 |  |  |  |  | м. пог | 17 | [9 empty] | 17
АБК |  | 5.1.30 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅20 |  |  |  |  | шт. | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.1.31 | Кран шаровый муфтовый Ру 1.6МПа ∅15 |  |  |  |  | шт. | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.1.32 | Гибкие металлизированные подводки ∅15 |  |  |  |  | шт. | 57 | [9 empty] | 57
АБК |  | 5.1.33 | Умывальник керамический |  |  |  |  | комплект | 16 | [9 empty] | 16
АБК |  | 5.1.34 | а) сифон бутылочный пластмассовый |  |  |  |  | шт. | 16 | [9 empty] | 16
АБК |  | 5.1.35 | б) смеситель для умывальника СМ |  |  |  |  | шт. | 16 | [9 empty] | 16
АБК |  | 5.1.36 | в) кронштейны открытые чугунный малой модели Кр УОМ |  |  |  |  | шт. | 16 | [9 empty] | 16
АБК |  | 5.1.37 | Унитаз керамический |  |  |  |  | комплект | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.1.38 | а) Бачок смывной низкораспологаемый керамический |  |  |  |  | шт. | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.1.39 | б) Гофра А97 гибкая подводка д/выпуска унитаза |  |  |  |  | шт. | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.1.40 | в) Инсталяция для унитаза |  |  |  |  | шт. | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.1.41 | Мойка |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.1.42 | Писсуар |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.1.43 | Душевая |  |  |  |  | шт. | 39 | [9 empty] | 39
АБК |  | 5.1.44 | Кран Маевского |  |  |  |  | шт. | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.1.45 | Ревизия ∅100 |  |  |  |  | шт. | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.1.46 | Труба стальная водогазопроводная ∅ 57)3 |  |  |  |  | м | 10 | [9 empty] | 10
АБК |  | 5.1.47 | Дренажный насос ГНОМ 10-10Т |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
5.2 .Холодный и горячий водопровод, Противопожарный водопровод Общежитие
Общежитие |  | 5.2.1 | Задвижка стальная фланцевая Ду-50 Ру-16 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.2.2 | Кран шаровой латунный, муфтовый, рукоятка-бабочка д.15 |  |  |  |  | шт | 223 | [9 empty] | 223
Общежитие |  | 5.2.3 | Гибкая подводка |  |  |  |  | шт | 213 | [9 empty] | 213
Общежитие |  | 5.2.4 | Труба стальная электросварная 057х3.5 |  |  |  |  | м. пог | 31 | [9 empty] | 31
Общежитие |  | 5.2.5 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн48 |  |  |  |  | м. пог | 23 | [9 empty] | 23
Общежитие |  | 5.2.6 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 42,3 |  |  |  |  | м. пог | 14 | [9 empty] | 14
Общежитие |  | 5.2.7 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 32 |  |  |  |  | м. пог | 25 | [9 empty] | 25
Общежитие |  | 5.2.8 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн26,8 |  |  |  |  | м. пог | 56 | [9 empty] | 56
Общежитие |  | 5.2.9 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 21 |  |  |  |  | м. пог | 45 | [9 empty] | 45
Общежитие |  | 5.2.10 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн16х2,2 |  |  |  |  | м. пог | 200 | [9 empty] | 200
Общежитие |  | 5.2.11 | Изоляция трубопроводов t=30мм |  |  |  |  | м. пог | 400 | [9 empty] | 400
Общежитие |  | 5.2.12 | Задвижка Ду-100 с электроприводом ГЗ фланцевая, Ру=10 кгс/см2 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.2.13 | Кран стальной под приварку Ду-50 Ру-40 L=ЗООмм МАРШАЛ |  |  |  |  | шт | 15 | [9 empty] | 15
Общежитие |  | 5.2.14 | Вантуз автоматический однокамерный чугунный фланцевый Ду-50 Ру-10/16 |  |  |  |  | шт | 5 | [9 empty] | 5
Общежитие |  | 5.2.15 | Пожарный кран 0 50 мм комплектно: производительность пожарной струи 2,6 л/сек, диаметр спрыска 16 мм, длина пожарного рукава - 20,0 м |  |  |  |  | шт | 15 | [9 empty] | 15
Общежитие |  | 5.2.16 | Труба стальная электросварная 108х4,0 |  |  |  |  | м. пог | 67 | [9 empty] | 67
Общежитие |  | 5.2.17 | Труба стальная электросварная 57х3.5 |  |  |  |  | м. пог | 52 | [9 empty] | 52
Общежитие |  | 5.2.18 | Кран стальной под приварку Ду-32 Ру-40 L=260мм МАРШАЛ |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.2.19 | Кран стальной под приварку Ду-50 Ру-40 L=300мм МАРШАЛ |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.2.20 | Кран латунный Ду-15 (1/2") Ру-40 ВР (ВН) полнопроходной рычаг |  |  |  |  | шт | 155 | [9 empty] | 155
Общежитие |  | 5.2.21 | Кран для спуска воздуха |  |  |  |  | шт | 18 | [9 empty] | 18
Общежитие |  | 5.2.22 | Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  |  | шт | 32 | [9 empty] | 32
Общежитие |  | 5.2.23 | Смеситель для умывальников и раковин |  |  |  |  | шт | 92 | [9 empty] | 92
Общежитие |  | 5.2.24 | Гибкая подводка |  |  |  |  | шт | 124 | [9 empty] | 124
Общежитие |  | 5.2.25 | Труба стальная водогазопроводная 57х3.5 |  |  |  |  | м. пог | 30 | [9 empty] | 30
Общежитие |  | 5.2.26 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 48 |  |  |  |  | м. пог | 23 | [9 empty] | 23
Общежитие |  | 5.2.27 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием 42.3 |  |  |  |  | м. пог | 30 | [9 empty] | 30
Общежитие |  | 5.2.28 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 32 |  |  |  |  | м. пог | 47 | [9 empty] | 47
Общежитие |  | 5.2.29 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 26.8 |  |  |  |  | м. пог | 56 | [9 empty] | 56
Общежитие |  | 5.2.30 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 21 |  |  |  |  | м. пог | 87 | [9 empty] | 87
Общежитие |  | 5.2.31 | Труба PP-RCT серая армированная алюминием Дн 16х2.2 |  |  |  |  | м. пог | 200 | [9 empty] | 200
Общежитие |  | 5.2.32 | Изоляция трубопроводов t=50мм |  |  |  |  | м. пог | 480 | [9 empty] | 480
Общежитие |  | 5.2.33 | Унитаз с выпуском в комплекте с бачком |  |  |  |  | шт | 88 | [9 empty] | 88
Общежитие |  | 5.2.34 | Умывальник керамический |  |  |  |  | шт | 92 | [9 empty] | 92
Общежитие |  | 5.2.35 | Поддон душевой в комплекте |  |  |  |  | шт | 32 | [9 empty] | 32
5.3 Канализация АБК
АБК |  | 5.3.1 | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅50 |  |  |  |  | м | 70 | [9 empty] | 70
АБК |  | 5.3.2 | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅100 |  |  |  |  | м | 140 | [9 empty] | 140
АБК |  | 5.3.3 | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅150 |  |  |  |  | м | 60 | [9 empty] | 60
АБК |  | 5.3.4 | Прочистка ПНД в лючке ∅100мм |  |  |  |  | шт. | 15 | [9 empty] | 15
АБК |  | 5.3.5 | Воздушный клапан ∅50мм |  |  |  |  | шт. | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.3.6 | Трубы пластиковая ПВХ канализационные ∅100 |  |  |  |  | м | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.3.7 | Трап ∅100 |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
5.4 Канализация Общежития
Общежитие |  | 5.4.1 | Труба НПВХ (ПВХ) канализационная серая Дн 110х3,2 безнапорная |  |  |  |  | м. пог | 290 | [9 empty] | 290
Общежитие |  | 5.4.2 | Труба НПВХ (ПВХ) канализационная серая Дн 50х3,2 безнапорная |  |  |  |  | м. пог | 160 | [9 empty] | 160
5.5 Отопление Общежития
Общежитие |  | 5.5.1 | Сбросник воздуха |  |  |  |  | шт | 14 | [9 empty] | 14
Общежитие |  | 5.5.2 | Кран шаровый д. 32 |  |  |  |  | шт | 8 | [9 empty] | 8
Общежитие |  | 5.5.3 | Кран шаровый д. 25 |  |  |  |  | шт | 7 | [9 empty] | 7
Общежитие |  | 5.5.4 | Кран шаровый д. 20 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.5.5 | Клапан выпуска воздуха радиаторный д. 15 |  |  |  |  | шт | 106 | [9 empty] | 106
Общежитие |  | 5.5.6 | Клапан термостатическии прямой д. 15 |  |  |  |  | шт | 106 | [9 empty] | 106
Общежитие |  | 5.5.7 | Клапан термостатическии запорный д. 15 |  |  |  |  | шт | 106 | [9 empty] | 106
Общежитие |  | 5.5.8 | Головка термостатическая |  |  |  |  | шт | 106 | [9 empty] | 106
Общежитие |  | 5.5.9 | Pадиаторы чугунные - 14 секций |  |  |  |  | шт | 4 | [9 empty] | 4
Общежитие |  | 5.5.10 | Pадиаторы чугунные - 12 секций |  |  |  |  | шт | 77 | [9 empty] | 77
Общежитие |  | 5.5.11 | Pадиаторы чугунные - 10 секций |  |  |  |  | шт | 8 | [9 empty] | 8
Общежитие |  | 5.5.12 | Pадиаторы чугунные - 8 секций |  |  |  |  | шт | 13 | [9 empty] | 13
Общежитие |  | 5.5.13 | Pадиаторы чугунные - 6 секций |  |  |  |  | шт | 2 | [9 empty] | 2
Общежитие |  | 5.5.14 | Труба стальная водогазопроводная 76х3.5 |  |  |  |  | м. пог | 37 | [9 empty] | 37
Общежитие |  | 5.5.15 | Труба стальная водогазопроводная 57х3.5 |  |  |  |  | м. пог | 50 | [9 empty] | 50
Общежитие |  | 5.5.16 | Труба стальная водогазопроводная 40х3 |  |  |  |  | м. пог | 40 | [9 empty] | 40
Общежитие |  | 5.5.17 | Труба полипропиленовая 32х2.8 |  |  |  |  | м. пог | 80 | [9 empty] | 80
Общежитие |  | 5.5.18 | Труба полипропиленовая 25х2.8 |  |  |  |  | м. пог | 150 | [9 empty] | 150
Общежитие |  | 5.5.19 | Труба полипропиленовая 20х2 |  |  |  |  | м. пог | 150 | [9 empty] | 150
Общежитие |  | 5.5.20 | Трубчатая изоляция Ду 25 |  |  |  |  | м. пог | 150 | [9 empty] | 150
Общежитие |  | 5.5.21 | Трубчатая изоляция Ду 32 |  |  |  |  | м. пог | 80 | [9 empty] | 80
Общежитие |  | 5.5.22 | Трубчатая изоляция Ду 40 |  |  |  |  | м. пог | 40 | [9 empty] | 40
Общежитие |  | 5.5.23 | Трубчатая изоляция Ду 50 |  |  |  |  | м. пог | 50 | [9 empty] | 50
Общежитие |  | 5.5.24 | Трубчатая изоляция Ду 76 |  |  |  |  | м. пог | 37 | [9 empty] | 37
Общежитие |  | 5.5.25 | Терморегулятор |  |  |  |  | шт | 88 | [9 empty] | 88
Общежитие |  | 5.5.26 | Термодатчик |  |  |  |  | шт | 88 | [9 empty] | 88
5.6 Отопление АБК
АБК |  | 5.6.1 | Кран шаровый д. 32 |  |  |  |  | шт | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.6.2 | Кран шаровый д. 21 |  |  |  |  | шт | 8 | [9 empty] | 8
АБК |  | 5.6.3 | Сбросник воздуха |  |  |  |  | шт | 10 | [9 empty] | 10
АБК |  | 5.6.4 | Клапан термостатический прямой д. 15 |  |  |  |  | шт | 124 | [9 empty] | 124
АБК |  | 5.6.5 | Клапан выпуска воздуха радиаторный д. 15 |  |  |  |  | шт | 62 | [9 empty] | 62
АБК |  | 5.6.6 | Разъемная муфта с внешней резьбой |  |  |  |  | шт | 124 | [9 empty] | 124
АБК |  | 5.6.7 | Отвод 90° |  |  |  |  | шт | 138 | [9 empty] | 138
АБК |  | 5.6.8 | Т-образный тройник |  |  |  |  | шт | 110 | [9 empty] | 110
АБК |  | 5.6.9 | Термостатический элемент |  |  |  |  | шт | 62 | [9 empty] | 62
АБК |  | 5.6.10 | Радиаторы чугунные - 14 секций |  |  |  |  | секц | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.6.11 | Радиаторы чугунные - 12 секций |  |  |  |  | секц | 12 | [9 empty] | 12
АБК |  | 5.6.12 | Радиаторы чугунные - 10 секций |  |  |  |  | секц | 20 | [9 empty] | 20
АБК |  | 5.6.13 | Радиаторы чугунные - 9 секций |  |  |  |  | секц | 9 | [9 empty] | 9
АБК |  | 5.6.14 | Радиаторы чугунные - 8 секций |  |  |  |  | секц | 12 | [9 empty] | 12
АБК |  | 5.6.15 | Радиаторы чугунные - 6 секций |  |  |  |  | секц | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.6.16 | Труба полипропиленовая 20х2.8 |  |  |  |  | м. пог | 190 | [9 empty] | 190
АБК |  | 5.6.17 | Труба полипропиленовая 25х3.2 |  |  |  |  | м. пог | 120 | [9 empty] | 120
АБК |  | 5.6.18 | Труба полипропиленовая 32х3.2 |  |  |  |  | м. пог | 150 | [9 empty] | 150
АБК |  | 5.6.19 | Труба стальная водогазопроводоная 40х3.5 |  |  |  |  | м. пог | 30 | [9 empty] | 30
АБК |  | 5.6.20 | Трубы электросварные 76х3.0 |  |  |  |  | м. пог | 63 | [9 empty] | 63
5.7 Вентиляция Общежития
Общежитие |  | 5.7.1 | Осевой вентилятор, 0,018 к8т |  |  |  |  | шт | 100 | [9 empty] | 100
Общежитие |  | 5.7.2 | Воздуховод из оцинк. стали т. 0,5 мм 200х100 |  |  |  |  | м. пог | 230 | [9 empty] | 230
Общежитие |  | 5.7.3 | Изовер т. 0.04 |  |  |  |  | м2 | 90.4 | [9 empty] | 90.4
Общежитие |  | 5.7.4 | Осевой вентилятор, 0,018 к8т |  |  |  |  | шт | 8 | [9 empty] | 8
Общежитие |  | 5.7.5 | Вент зонт |  |  |  |  | шт | 8 | [9 empty] | 8
Общежитие |  | 5.7.6 | Воздуховод из оцинк. стали т. 0,5 мм 200х100 |  |  |  |  | м. пог | 90 | [9 empty] | 90
Общежитие |  | 5.7.7 | Изовер т. 0.04 |  |  |  |  | м2 | 35.4 | [9 empty] | 35.4
Общежитие |  | 5.7.8 | Переточная решетка |  |  |  |  | шт | 90 | [9 empty] | 90
5.8 Вентиляция АБК
АБК |  | 5.8.1 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.2 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.3 | Вод калорифер 12кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.4 | Фильтр-бокс |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.5 | Сменная кассета для фильтр-бокса |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.6 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.7 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.8.8 | Решетка наружная |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.9 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 |  |  |  |  | мп | 5 | [9 empty] | 5
АБК |  | 5.8.10 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м |  |  |  |  | м2 | 4.5 | [9 empty] | 4.5
АБК |  | 5.8.11 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.12 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.13 | Вод калорифер 12кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.14 | Фильтр-бокс |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.15 | Сменная кассета для фильтр-бокса |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.16 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.17 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.8.18 | Решетка наружная |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.19 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 |  |  |  |  | мп | 18 | [9 empty] | 18
АБК |  | 5.8.20 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м |  |  |  |  | м2 | 18 | [9 empty] | 18
АБК |  | 5.8.21 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.22 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.23 | Вод калорифер 12кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.24 | Фильтр-бокс |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.25 | Сменная кассета для фильтр-бокса |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.26 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.27 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.8.28 | Решетка наружная |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.29 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 |  |  |  |  | мп | 9 | [9 empty] | 9
АБК |  | 5.8.30 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м |  |  |  |  | м2 | 10.8 | [9 empty] | 10.8
АБК |  | 5.8.31 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.32 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.33 | Вод калорифер 12кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.34 | Фильтр-бокс |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.35 | Сменная кассета для фильтр-бокса |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.36 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.37 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.8.38 | Решетка наружная |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.39 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 200х400 |  |  |  |  | м. пог | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.8.40 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 400х200 |  |  |  |  | м. пог | 9 | [9 empty] | 9
АБК |  | 5.8.41 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м |  |  |  |  | м2 | 17.4 | [9 empty] | 17.4
АБК |  | 5.8.42 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.43 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.44 | Вод калорифер 12кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.45 | Фильтр-бокс |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.46 | Сменная кассета для фильтр-бокса |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.47 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.48 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.8.49 | Решетка наружная |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.50 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 200х400 |  |  |  |  | м. пог | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.8.51 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 400х200 |  |  |  |  | м. пог | 8 | [9 empty] | 8
АБК |  | 5.8.52 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м |  |  |  |  | м2 | 17.4 | [9 empty] | 17.4
АБК |  | 5.8.53 | Канальный вентилятор, 0.28 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.54 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.55 | Вод калорифер 12кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.56 | Фильтр-бокс |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.57 | Сменная кассета для фильтр-бокса |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.58 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.59 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.8.60 | Решетка наружная |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.61 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 |  |  |  |  | мп | 13 | [9 empty] | 13
АБК |  | 5.8.62 | Теплоизоляция фольгированныя, б=0.05 м |  |  |  |  | м2 | 14.3 | [9 empty] | 14.3
АБК |  | 5.8.63 | Переточная решетка |  |  |  |  | шт | 9 | [9 empty] | 9
АБК |  | 5.8.64 | Канальный вентилятор, 0.15 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.65 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.66 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.67 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.8.68 | Наружныи вентиляционный зонт составной |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.69 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0.5 мм, 250х200 |  |  |  |  | мп | 11 | [9 empty] | 11
АБК |  | 5.8.70 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м |  |  |  |  | м2 | 4.8 | [9 empty] | 4.8
АБК |  | 5.8.71 | Осевой вентилятор, 0.016 кВт |  |  |  |  | шт | 21 | [9 empty] | 21
АБК |  | 5.8.72 | Наружныи вентиляционный зонт составной |  |  |  |  | шт | 21 | [9 empty] | 21
АБК |  | 5.8.73 | Воздуховод из оцинк. стали покрытыи огнезащит. составом 0.5 д.150 |  |  |  |  | мп | 93.3 | [9 empty] | 93.3
АБК |  | 5.8.74 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м |  |  |  |  | м2 | 136.1 | [9 empty] | 136.1
АБК |  | 5.8.75 | Канальный вентилятор, 0.15 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.76 | Шумоглушитель L=600 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.77 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.78 | Решетка вентиляционная 100х200 |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.8.79 | Решетка вентиляционная 150х200 |  |  |  |  | шт | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.8.80 | Наружныи вентиляционный зонт составной 500х250 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.81 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х150 |  |  |  |  | мп | 8 | [9 empty] | 8
АБК |  | 5.8.82 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х200 |  |  |  |  | мп | 10 | [9 empty] | 10
АБК |  | 5.8.83 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 300х200 |  |  |  |  | мп | 13 | [9 empty] | 13
АБК |  | 5.8.84 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 |  |  |  |  | мп | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.8.85 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х300 |  |  |  |  | мп | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.8.86 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х250 |  |  |  |  | мп | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.8.87 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м |  |  |  |  | м2 | 10.5 | [9 empty] | 10.5
АБК |  | 5.8.88 | Канальныи вентилятор, .=0.8 к8т |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.89 | Шумоглушитель L=900 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.90 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.91 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.8.92 | Наружныи вентиляционныи зонт составнои |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.93 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х100 |  |  |  |  | мп | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.8.94 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 200х150 |  |  |  |  | мп | 10 | [9 empty] | 10
АБК |  | 5.8.95 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м |  |  |  |  | м2 | 6.1 | [9 empty] | 6.1
АБК |  | 5.8.96 | Канальныи вентилятор . 87 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.97 | Шумоглушитель L=900 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.98 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.99 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 5 | [9 empty] | 5
АБК |  | 5.8.100 | Наружныи вентиляционныи зонт составнои |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.101 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 |  |  |  |  | мп | 10 | [9 empty] | 10
АБК |  | 5.8.102 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х300 |  |  |  |  | мп | 11 | [9 empty] | 11
АБК |  | 5.8.103 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х300 |  |  |  |  | мп | 18 | [9 empty] | 18
АБК |  | 5.8.104 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м |  |  |  |  | м2 | 4.8 | [9 empty] | 4.8
АБК |  | 5.8.105 | Канальныи вентилятор . 87 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.106 | Шумоглушитель L=900 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.107 | Клапан обратный |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.108 | Решетка вентиляционная |  |  |  |  | шт | 5 | [9 empty] | 5
АБК |  | 5.8.109 | Наружныи вентиляционныи зонт составнои |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.8.110 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х200 |  |  |  |  | м. пог | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.8.111 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 400х300 |  |  |  |  | м. пог | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.8.112 | Воздуховод из тонколистовои оцинкованнои стали б=0.5 мм, 500х300 |  |  |  |  | м. пог | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.8.113 | Теплоизоляция фольгированныи, б=0.05м |  |  |  |  | м2 | 4.8 | [9 empty] | 4.8
АБК |  | 5.8.114 | Сплит-система 2.34 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
5.9 Электроснабжение Общежитие
Общежитие |  | 5.9.1 | ВРУ 1 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.9.2 | ШР1-ЩЗ6, ЩВ1-ЩВ4 |  |  |  |  | шт | 10 | [9 empty] | 10
Общежитие |  | 5.9.3 | Источник бесперебойного питания Online, Трио МТ (Trio MT), 15000 ВА / 15000 Вт, 3/3, напольное исполнение, внутренние АКБ 40х9 Ач |  |  |  |  | шт | 2 | [9 empty] | 2
Общежитие |  | 5.9.4 | Источник бесперебойного питания 5000 ВА / 5000 Вт |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.9.5 | ЩАО |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.9.6 | Выключатель внутриный установки, одноклавишный, ном. ток 10А, (IP20). |  |  |  |  | шт | 110 | [9 empty] | 110
Общежитие |  | 5.9.7 | Выключатель внутриный установки, двухклавишный, ном. ток 10А, (IP20). |  |  |  |  | шт | 95 | [9 empty] | 95
Общежитие |  | 5.9.8 | Розетки внутренняя двухместная с заземляющим контактом |  |  |  |  | шт | 252 | [9 empty] | 252
Общежитие |  | 5.9.9 | Розетки внутренняя одноместная с заземляющим контактом |  |  |  |  | шт | 6 | [9 empty] | 6
Общежитие |  | 5.9.10 | Светильник потолочный, на 1 лампу с цоколем Е 27, IP4460Вт |  |  |  |  | шт | 105 | [9 empty] | 105
Общежитие |  | 5.9.11 | Светильник потолочный,светодиодный мощностью 33Вт |  |  |  |  | шт | 160 | [9 empty] | 160
Общежитие |  | 5.9.12 | Светильник потолочный,светодиодныймощностью18Вт |  |  |  |  | шт | 50 | [9 empty] | 50
Общежитие |  | 5.9.13 | Датчики движения |  |  |  |  | шт | 50 | [9 empty] | 50
Общежитие |  | 5.9.14 | Распределительные коробки |  |  |  |  | шт | 185 | [9 empty] | 185
Общежитие |  | 5.9.15 | Соединение проводов |  |  |  |  | уп | 20 | [9 empty] | 20
Общежитие |  | 5.9.16 | Провод медный изолированный, ГОСТ 6323-79, сечением: 1 х4 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 50 | [9 empty] | 50
Общежитие |  | 5.9.17 | Кабель медный в двойной изоляции, ГОСТ 16442-80, сечением
Общежитие |  | 5.9.18 | 5х16 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 50 | [9 empty] | 50
Общежитие |  | 5.9.19 | 3х1.5 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 3200 | [9 empty] | 3200
Общежитие |  | 5.9.20 | 3х2.5 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 3000 | [9 empty] | 3000
Общежитие |  | 5.9.21 | 5х10 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 260 | [9 empty] | 260
Общежитие |  | 5.9.22 | 3х4 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 10 | [9 empty] | 10
Общежитие |  | 5.9.23 | 5х6 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 10 | [9 empty] | 10
Общежитие |  | 5.9.24 | 3х1.5 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 800 | [9 empty] | 800
Общежитие |  | 5.9.25 | 3х4 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 10 | [9 empty] | 10
Общежитие |  | 5.9.26 | 3х6 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 15 | [9 empty] | 15
Общежитие |  | 5.9.27 | 5х4 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 10 | [9 empty] | 10
Общежитие |  | 5.9.28 | 1х4мм2 |  |  |  |  | м. пог | 10 | [9 empty] | 10
Общежитие |  | 5.9.29 | Труба гофрированная ПВХ20 |  |  |  |  | м. пог | 3000 | [9 empty] | 3000
Общежитие |  | 5.9.30 | Труба гофрированная ПВХ25 |  |  |  |  | м. пог | 3000 | [9 empty] | 3000
Общежитие |  | 5.9.31 | Система кабеленесущих конструкций.
Общежитие |  | 5.9.32 | Угол 90гр. Горизонтальный Лестничного лотка в комплекте с соответствующим количеством соединительных метизов |  |  |  |  | шт | 4 | [9 empty] | 4
Общежитие |  | 5.9.33 | Лоток неперфорированный (по 3 метра) с произвольно вводимым количеством соединительных метизов и вариацией видов |  |  |  |  | шт | 60 | [9 empty] | 60
Общежитие |  | 5.9.34 | Угол вертикальный изменяемый Лестничного лотка в комплекте с соответствующим количеством соединительных метизов |  |  |  |  | шт | 65 | [9 empty] | 65
Общежитие |  | 5.9.35 | Главная заземляющая шина с изоляторами, |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.9.36 | Блок крепления |  |  |  |  | шт | 300 | [9 empty] | 300
Общежитие |  | 5.9.37 | ст круг 10мм |  |  |  |  | м. пог | 180 | [9 empty] | 180
Общежитие |  | 5.9.38 | Полоса металлическая 40х4 |  |  |  |  | м. пог | 130 | [9 empty] | 130
Общежитие |  | 5.9.39 | Ст уг 50х50х5 L=3м |  |  |  |  | шт | 4 | [9 empty] | 4
Общежитие |  | 5.9.40 | Трубный хомут заземления МХ |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
5.10 Электроснабжение АБК
АБК |  | 5.10.1 | ВРУ 1 |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.10.2 | Источник бесперебойного питания Online, Трио МТ (Trio MT), 15000 ВА / 15000 Вт, 3/3, напольное исполнение, внутренние АКБ 40х9 Ач |  |  |  |  | компл | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.10.3 | Щиты ЩР1-ШР4, ЩТ1, ЩТ2 |  |  |  |  | шт | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.10.4 | Щиты ЩА1, ЩА2, ЩАО |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.10.5 | Выключатель внутриный установки, переключатель, ном. ток 10А, (IP20). |  |  |  |  | шт | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.10.6 | Выключатель внутриный установки, одноклавишный, ном. ток 10А, (IP20). |  |  |  |  | шт | 47 | [9 empty] | 47
АБК |  | 5.10.7 | Выключатель внутриный установки, двухклавишный, ном. ток 10А, (IP20). |  |  |  |  | шт | 5 | [9 empty] | 5
АБК |  | 5.10.8 | Розетка двухполюсная одноместная |  |  |  |  | шт | 35 | [9 empty] | 35
АБК |  | 5.10.9 | Розетки внутренняя двухместная с заземляющим контактом |  |  |  |  | шт | 75 | [9 empty] | 75
АБК |  | 5.10.10 | Розетки внутренняя одноместная с заземляющим контактом |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.10.11 | Розетка с пылевлагозащитой IP55 |  |  |  |  | шт | 12 | [9 empty] | 12
АБК |  | 5.10.12 | Светильник потолочный, на 1 лампу с цоколем Е 27, IP4460Вт |  |  |  |  | шт | 59 | [9 empty] | 59
АБК |  | 5.10.13 | Светильник потолочный,светодиодный мощностью33Вт |  |  |  |  | шт | 80 | [9 empty] | 80
АБК |  | 5.10.14 | Датчики движения |  |  |  |  | шт | 25 | [9 empty] | 25
АБК |  | 5.10.15 | Светильник потолочный,светодиодный мощностью33Вт |  |  |  |  | шт | 33 | [9 empty] | 33
АБК |  | 5.10.16 | Распределительные коробки |  |  |  |  | шт | 76 | [9 empty] | 76
АБК |  | 5.10.17 | Соединение проводов |  |  |  |  | компл | 15 | [9 empty] | 15
АБК |  | 5.10.18 | Трубный хомут заземления МХ |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.10.19 | Провод медный изолированный, ГОСТ 6323-79, сечением: 1 х4 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 50 | [9 empty] | 50
АБК |  | 5.10.20 | Кабель медный в двойной изоляции, ГОСТ 16442-80, сечением |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.10.21 | 3х1.5 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 2700 | [9 empty] | 2700
АБК |  | 5.10.22 | 3х2.5 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 2500 | [9 empty] | 2500
АБК |  | 5.10.23 | 5х10 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 120 | [9 empty] | 120
АБК |  | 5.10.24 | 5х4 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 125 | [9 empty] | 125
АБК |  | 5.10.25 | 3х4 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 10 | [9 empty] | 10
АБК |  | 5.10.26 | 3х1.5 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 800 | [9 empty] | 800
АБК |  | 5.10.27 | 5х16 мм2 |  |  |  |  | м. пог | 100 | [9 empty] | 100
АБК |  | 5.10.28 | 5х6мм2 |  |  |  |  | м. пог | 40 | [9 empty] | 40
АБК |  | 5.10.29 | 5х25мм2 |  |  |  |  | м. пог | 330 | [9 empty] | 330
АБК |  | 5.10.30 | 5х6мм2 |  |  |  |  | м. пог | 20 | [9 empty] | 20
АБК |  | 5.10.31 | 3х4мм2 |  |  |  |  | м. пог | 5 | [9 empty] | 5
АБК |  | 5.10.32 | 3х1.5мм2 |  |  |  |  | м. пог | 600 | [9 empty] | 600
АБК |  | 5.10.33 | Труба гофрированная ПФХ 20 |  |  |  |  | м. пог | 3000 | [9 empty] | 3000
АБК |  | 5.10.34 | Труба гофрированная ПФХ 25 |  |  |  |  | м. пог | 3000 | [9 empty] | 3000
АБК |  | 5.10.35 | Главная заземляющая шина с изоляторами, |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.10.36 | Блок крепления |  |  |  |  | м. пог | 270 | [9 empty] | 270
АБК |  | 5.10.37 | ст круг 10мм |  |  |  |  | м. пог | 250 | [9 empty] | 250
АБК |  | 5.10.38 | Полоса металлическая 40х4 |  |  |  |  | м. пог | 280 | [9 empty] | 280
АБК |  | 5.10.39 | Ст уг 50х50х5 L=3м |  |  |  |  | м. пог | 4 | [9 empty] | 4
АБК |  | 5.10.40 | Трубный хомут заземления МХ |  |  |  |  | шт | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.10.41 | Металлорукав нг |  |  |  |  | м. пог | 3000 | [9 empty] | 3000
АБК |  | 5.10.42 | ПВХ РЗ-ЦП - 32д |  |  |  |  | м. пог | 120 | [9 empty] | 120
5 ЭТАП Отделочные работы
5.11 .Устройство полов здания Общежития
Общежитие |  | 5.11.1 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.2 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 57 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.3 | Самовыравнивающаяся смесь 65 мм |  |  |  |  | м2 | 27.77 | [9 empty] | 27.77
Общежитие |  | 5.11.4 | Самовыравнивающаяся смесь 57 мм |  |  |  |  | м2 | 6.65 | [9 empty] | 6.65
Общежитие |  | 5.11.5 | Самовыравнивающаяся смесь 30 мм (помещения и лестницы) |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.6 | Самовыравнивающаяся смесь 10 мм |  |  |  |  | м2 | 6.95 | [9 empty] | 6.95
Общежитие |  | 5.11.7 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-75 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.8 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-65 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.9 | Бетонная стяжка 50 мм |  |  |  |  | м2 | 52.57 | [9 empty] | 52.57
Общежитие |  | 5.11.10 | Бетонная стяжка 50-75 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.11 | Установка нагревательных матов теплого пола в помещениях санузлов |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.12 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов во влажных помещениях |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.13 | Укладка напольной плитки керамической 600×600 мм в общих зонах |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.14 | Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 600×600 мм мокрые зоны с/у и душевые |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.15 | Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 300×300 мм лестницы |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.16 | Укладка ламината промышленного 34 класса с подложкой и устроцством плинтуса МДФ |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.17 | Устройство напольного покрытия из ковролина |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.18 | Устройство покрытий из антистатического линолеума |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.11.19 | Покраска пола полимерной краской |  |  |  |  | м2 | 17.2 | [9 empty] | 17.2
Общежитие |  | 5.11.20 | Гранит с термообработкой серого цвета на клеевой основе (входные группы) |  |  |  |  | м2 | 60.84 | [9 empty] | 60.84
5.12 .Устройство полов здания АБК
АБК |  | 5.12.1 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 уклонообразующая 80мм |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.2 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50мм |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.3 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-55мм |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.4 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-85мм |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.5 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 50-75 мм |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.6 | Самовыравнивающаяся смесь 30 мм (помещения и лестницы) |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.7 | Самовыравнивающаяся смесь 10 мм |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.8 | Самовыравнивающаяся смесь 17 мм |  |  |  |  | м2 | 84.84 | [9 empty] | 84.84
АБК |  | 5.12.9 | Установка нагревательных матов теплого пола в помещениях санузлов |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.10 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов во влажных помещениях |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.11 | Укладка напольной плитки керамической поверхностью 600×600 мм в общих зонах |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.12 | Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 600×600 мм в помещениях душевых и с/у |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.13 | Укладка напольной плитки керамической с шероховатой поверхностью 300×300 мм лестницы |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.14 | Укладка ламината промышленного 34 класса с подложкой и устроцством плинтуса МДФ |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.15 | Покраска пола полимерной краской |  |  |  |  | м2 | 17.2 | [9 empty] | 17.2
АБК |  | 5.12.16 | Устройство покрытий из антистатического линолеума |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.17 | Устройство спортивного резинового покрытия в помещении спортзала |  |  |  |  | м2 | 84.84 | [9 empty] | 84.84
АБК |  | 5.12.18 | Звукоизоляция 5мм |  |  |  |  | м2
АБК |  | 5.12.19 | Гранит с термообработкой серого цвета на клеевой основе (входные группы) |  |  |  |  | м2 | 67.8 | [9 empty] | 67.8
АБК |  | 5.12.20 | Плавающий пол в венткамере Гидроизоляция, пенополистирол 50мм, стяжка 50 мм М150 |  |  |  |  | м2 | 16.4 | [9 empty] | 16.4
5.13 Устройство полов здания Галерея
Галерея |  | 5.13.1 | Утепление плиты пола Галереи |  |  |  |  | м2 | 24.7 | [9 empty] | 24.7
Галерея |  | 5.13.2 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М 150 |  |  |  |  | м2 | 24.7 | [9 empty] | 24.7
Галерея |  | 5.13.3 | Укладка напольной плитки керамической 600×600 мм в общих зонах |  |  |  |  | м2 | 24.7 | [9 empty] | 24.7
5.14 Отделка стен здания Общежития
Общежитие |  | 5.14.1 | Устройство конструкций ГКЛ тип 1 (облицовка с одной стороны) |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и перегородок во влажных помещениях |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.3 | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 2 профиль 100 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.4 | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 3 профиль 100 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.5 | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 4 профиль 100 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.6 | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок во влажных зонах тип 5 (облицовка с одной стороны) |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.7 | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 6 профиль 50 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.8 | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 7 профиль 75 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.9 | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 8 профиль 100 мм |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.10 | Подгоотовка ГКЛ перегородок и ГКЛ стен к штукатурке: проклейка швов, грунтовка |  |  |  |  | м2 | 1636.5 | [9 empty] | 1636.5
Общежитие |  | 5.14.11 | Перегородка поликарбонат 16 мм, профиль из анодированного алюминия. с раздвижным открыванием. (или аналог) |  |  |  |  | м2 | 133.92 | [9 empty] | 133.92
Общежитие |  | 5.14.12 | Штукатурка сухой смесью на гипсовой основе –1-1.5 мм; Выравнивающий финишный слой на гипсовой основе – 1 мм; |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.13 | Штукатурка швов сухой смесью на цементной основе |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.14 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен акриловой краской в 2 слоя МОП ниже h=1,8м |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.15 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя МОП выше h=1,8м |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.16 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя Жилые комнаты |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.17 | Устройство настенных покрытий из керамической плитка в санузлах и душевых |  |  |  |  | м2
Общежитие |  | 5.14.18 | Окраска видимых частей (не зашитых стеновыми и потолочными конструкциями) металлических конструкций эмалью ПФ 115 цвет RAL 7035 |  |  |  |  | комплекс | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.14.19 | Монтаж подоконников 1280х350 |  |  |  |  | м2 | 104 | [9 empty] | 104
5.15 Отделка стен здания АБК
АБК |  | 5.15.1 | Устройство конструкций ГКЛ тип 1 (облицовка с одной стороны) |  |  |  |  | м2 | 947.99 | [9 empty] | 947.99
АБК |  | 5.15.2 | Устройство обмазочной гидроизоляции стен и перегородок во влажных помещениях |  |  |  |  | м2 | 415.31 | [9 empty] | 415.31
АБК |  | 5.15.3 | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 2 профиль 100 мм |  |  |  |  | м2 | 1083.25 | [9 empty] | 1083.25
АБК |  | 5.15.4 | Устройство конструкцийГКЛ перегородок с шумоизоляцией тип 3 (5) профиль 100 мм |  |  |  |  | м2 | 131.18 | [9 empty] | 131.18
АБК |  | 5.15.5 | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок во влажных зонах тип 4 (облицовка с одной стороны) |  |  |  |  | м2 | 98.29 | [9 empty] | 98.29
АБК |  | 5.15.6 | Устройство конструкций ГКЛВ перегородок с шумоизоляцией тип 5 (7) профиль 50 мм |  |  |  |  | м2 | 317.02 | [9 empty] | 317.02
АБК |  | 5.15.7 | Подгоотовка ГКЛ перегородок и ГКЛ стен к штукатурке: проклейка швов, грунтовка |  |  |  |  | м2 | 4109.18 | [9 empty] | 4109.18
АБК |  | 5.15.8 | Перегородка поликарбонат 16 мм, профиль из анодированного алюминия. с раздвижным открыванием. (или аналог) 2200 мм |  |  |  |  | м2 | 170.1 | [9 empty] | 170.1
АБК |  | 5.15.9 | Штукатурка сухой смесью на гипсовой основе –1-1.5 мм; Выравнивающий финишный слой на гипсовой основе – 1 мм; |  |  |  |  | м2 | 2208.36 | [9 empty] | 2208.36
АБК |  | 5.15.10 | Штукатурка швов сухой смесью на цементной основе |  |  |  |  | м2 | 440.37 | [9 empty] | 440.37
АБК |  | 5.15.11 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен акриловой краской в 2 слоя МОП ниже h=1,8м |  |  |  |  | м2 | 1435.11 | [9 empty] | 1435.11
АБК |  | 5.15.12 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя МОП выше h=1,8м |  |  |  |  | м2 | 773.25 | [9 empty] | 773.25
АБК |  | 5.15.13 | Устройство настенных покрытий из керамической плитка в санузлах и душевых |  |  |  |  | м2 | 440.37 | [9 empty] | 440.37
АБК |  | 5.15.14 | Окраска видимых частей (не зашитых стеновыми и потолочными конструкциями) металлических конструкций эмалью ПФ 115 цвет RAL 7035 |  |  |  |  | м2 | 773.25 | [9 empty] | 773.25
АБК |  | 5.15.15 | Монтаж подоконников 1280х270 |  |  |  |  | м2 | 62 | [9 empty] | 62
5.16 Отделка стен здания Галерея
Галерея |  | 5.16.1 | Устройство конструкций ГКЛ тип 1 (облицовка с одной стороны) |  |  |  |  | м2 | 41.05 | [9 empty] | 41.05
Галерея |  | 5.16.2 | Подготовка ГКЛ перегородок и ГКЛ стен к штукатурке: проклейка швов, грунтовка |  |  |  |  | м2 | 41.05 | [9 empty] | 41.05
Галерея |  | 5.16.3 | Штукатурка сухой смесью на гипсовой основе –1-1.5 мм; Выравнивающий финишный слой на гипсовой основе – 1 мм; |  |  |  |  | м2 | 41.05 | [9 empty] | 41.05
Галерея |  | 5.16.4 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен акриловой краской в 2 слоя МОП ниже h=1,8м |  |  |  |  | м2 | 25.75 | [9 empty] | 25.75
Галерея |  | 5.16.5 | Окраска ГКЛ перегородок и ГКЛ стен водоэмульсионной краской в 2 слоя МОП выше h=1,8м |  |  |  |  | м2 | 15.3 | [9 empty] | 15.3
Галерея |  | 5.16.6 | Окраска видимых частей (не зашитых стеновыми и потолочными конструкциями) металлических конструкций эмалью ПФ 115 цвет RAL 7035 |  |  |  |  | комплекс | 1 | [9 empty] | 1
Галерея |  | 5.16.7 | Монтаж подоконников 1280х270 |  |  |  |  | м2 | 6 | [9 empty] | 6
5.17 Устройство потолков здания Общежития
Общежитие |  | 5.17.1 | Устройство потолков типа Армстронг 600×600 мм |  |  |  |  | м2 | 522.52 | [9 empty] | 522.52
Общежитие |  | 5.17.2 | Устройство потолков из металлических перфорированных панелей 600х600мм в помещениях санузлов |  |  |  |  | м2 | 242.77 | [9 empty] | 242.77
Общежитие |  | 5.17.3 | Устройство потолочных конструкций из ГКЛ в 1 слой |  |  |  |  | м2 | 1681.37 | [9 empty] | 1681.37
Общежитие |  | 5.17.4 | Подгоотовка ГКЛ потолков к окраске: проклейка швов, грунтовка, финишная шпаклевка |  |  |  |  | м2 | 1681.37 | [9 empty] | 1681.37
Общежитие |  | 5.17.5 | Окраска ГКЛ потолков водоэмульсионной краской в 2 слоя |  |  |  |  | м2 | 1681.37 | [9 empty] | 1681.37
5.18 Устройство потолков здания АБК
АБК |  | 5.18.1 | Устройство потолков типа Армстронг 600×600 мм |  |  |  |  | м2 | 1062.82 | [9 empty] | 1062.82
АБК |  | 5.18.2 | Устройство потолков из металлических перфорированных панелей 600х600мм в помещениях санузлов |  |  |  |  | м2 | 140.12 | [9 empty] | 140.12
5.19 Устройство потолков здания Галерея
Галерея |  | 5.19.1 | Устройство потолков типа Армстронг 600×600 мм |  |  |  |  | м2 | 24.7 | [9 empty] | 24.7
5.20 Заполнение внутренних проемов здания Общежития
Общежитие |  | 5.20.1 | Установка межкомнатных дверей 2100х700 (МДФ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 3*, 3 (Л,П) |  |  |  |  | шт. | 88 | [9 empty] | 88
Общежитие |  | 5.20.2 | Установка межкомнатных дверей 2100х900 (МДФ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура (Л, П) 2*, 2 |  |  |  |  | шт. | 10 | [9 empty] | 10
Общежитие |  | 5.20.3 | Установка межкомнатных дверей 2100х900 (МДФ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 2Р, 2*Р |  |  |  |  | шт. | 88 | [9 empty] | 88
Общежитие |  | 5.20.4 | Установка двери металической 2300х1450 П Внутренняя Противопожарная ЕI30 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 4 |  |  |  |  | шт. | 9 | [9 empty] | 9
Общежитие |  | 5.20.5 | Установка двери металической 2300х900 Л Внутренняя Противопожарная ЕI30 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 6 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.20.6 | Установка двери металической 2300х900 П Внутренняя Противопожарная ЕI30 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 7 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.20.7 | Установка двери наружной металической 2300х1000 Л Противопожарная ЕI30 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 5 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.20.8 | Установка двери наружной 2300х14500 Л (Алюминиевый профиль, теплая серия), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 1* |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
Общежитие |  | 5.20.9 | Установка двери наружной 2300х14500 П (Алюминиевый профиль, теплая серия), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 1 |  |  |  |  | шт. | 3 | [9 empty] | 3
5.21 Заполнение внутренних проемов здания АБК
АБК |  | 5.21.1 | Установка межкомнатных дверей 2100х900 П (ПВХ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 1 |  |  |  |  | шт. | 6 | [9 empty] | 6
АБК |  | 5.21.2 | Установка межкомнатных дверей 2100х900 Л (ПВХ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 1* |  |  |  |  | шт. | 7 | [9 empty] | 7
АБК |  | 5.21.3 | Установка межкомнатных дверей 2100х800 П (ПВХ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 2 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.21.4 | Установка межкомнатных дверей 2100х800 Л (ПВХ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 2* |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.21.5 | Установка межкомнатных дверей 2100х1450 П (ПВХ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 3 |  |  |  |  | шт. | 5 | [9 empty] | 5
АБК |  | 5.21.6 | Установка межкомнатных дверей 2100х1450 Л (ПВХ), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 3* |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.21.7 | Установка двери металической 2300х900 Л Внутренняя Противопожарная ЕI30 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 7 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.21.8 | Установка двери металической 2300х1450 П Внутренняя Противопожарная ЕI30 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 8 |  |  |  |  | шт. | 9 | [9 empty] | 9
АБК |  | 5.21.9 | Установка межкомнатных дверей 2100х900 П (Алюминиевый профиль, матовое остекление), в т.ч. наличники, замки и фурнитура С/У 1/1 |  |  |  |  | шт. | 11 | [9 empty] | 11
АБК |  | 5.21.10 | Установка межкомнатных дверей 2100х900 Л (Алюминиевый профиль, матовое остекление), в т.ч. наличники, замки и фурнитура С/У 1/1* |  |  |  |  | шт. | 8 | [9 empty] | 8
АБК |  | 5.21.11 | Установка межкомнатных дверей 2100х1450 П (Алюминиевый профиль), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 3/1 |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.21.12 | Установка межкомнатных дверей 2100х1450 Л (Алюминиевый профиль), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 3/1* |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.21.13 | Установка межкомнатных дверей 2100х800 П (Алюминиевый профиль), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 2/1 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.21.14 | Установка межкомнатных дверей 2100х1450 П (Алюминиевый профиль), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 10 |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.21.15 | Установка двери 2200х800 (Поликарбонат 16мм) С/У и Душевые |  |  |  |  | шт. | 44 | [9 empty] | 44
АБК |  | 5.21.16 | Установка двери наружной 2300х14500 П (Алюминиевый профиль, теплая серия), в т.ч. наличники, замки и фурнитура |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
АБК |  | 5.21.17 | Установка двери наружной 2300х14500 Л (Алюминиевый профиль, теплая серия), в т.ч. наличники, замки и фурнитура |  |  |  |  | шт. | 3 | [9 empty] | 3
АБК |  | 5.21.18 | Установка двери наружной, металическая 2300х1450 П Противопожарная ЕI30 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 9 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.21.19 | Установка внутренних витражей (В-3, В-4, В-5, В-6, В-7) (Алюминиевый профиль, теплая серия с термовставкой), в т.ч. наличники, замки и фурнитура 4 |  |  |  |  | шт. | 51.1 | [9 empty] | 51.1
АБК |  | 5.21.20 | Установка двери наружной, металическая 2300х1450 П Противопожарная ЕI45 в т.ч. наличники, замки и фурнитура 6 |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
АБК |  | 5.21.21 | Установка двери наружной, металическая 2100х1000 Л в т.ч. наличники, замки и фурнитура 5* |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
5.22 Облицовка цоколя здания Общежития
Общежития |  | 5.22.1 | Монтаж утеплителя 100мм 35кг/м3 |  |  |  |  | м2 | 312.5 | [9 empty] | 312.5
Общежития |  | 5.22.2 | Монтаж мембраны профилированной |  |  |  |  | м2 | 367.5 | [9 empty] | 367.5
Общежития |  | 5.22.3 | Монтаж сайдинга металлического 0,7мм на П-образном профиле |  |  |  |  | м2 | 367.5 | [9 empty] | 367.5
5.23 Облицовка цоколя здания АБК
АБК |  | 5.23.1 | Монтаж утеплителя 100мм 35кг/м3 |  |  |  |  | м2 | 336.5 | [9 empty] | 336.5
АБК |  | 5.23.2 | Монтаж мембраны профилированной |  |  |  |  | м2 | 398.2 | [9 empty] | 398.2
АБК |  | 5.23.3 | Монтаж сайдинга металлического 0,7мм на П-образном профиле |  |  |  |  | м2 | 398.2 | [9 empty] | 398.2
6 ЭТАП Слаботочные сети
6.1 Автоматическая пожарная сигнализация здания Общежития и АБК
АПС |  | 6.1.1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный на 3 кольцевых ШС ML-1233/N |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
АПС |  | 6.1.2 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный на 4 кольцевых ШС ML-1234/N |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
АПС |  | 6.1.3 | Адресный модуль SGC, выход TCP/IP ML-12011.C |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
АПС |  | 6.1.4 | Модуль управления релейный, 8 выходов с изолятором КЗ ML-1318.SCI |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
АПС |  | 6.1.5 | Извещатель пожарный комбинированный адресный (дым+тепло) ML-1140 |  |  |  |  | компл. | 323 | [9 empty] | 323
АПС |  | 6.1.6 | Адресный пожарный ручной извещатель, с изолятором КЗ ML-1731.SCI |  |  |  |  | компл. | 23 | [9 empty] | 23
АПС |  | 6.1.7 | Адресный светозвуковой оповещатель, с изолятором КЗ ML-1430.SCI |  |  |  |  | компл. | 37 | [9 empty] | 37
АПС |  | 6.1.8 | Импульсный блок питания, 10 aмпер ML-5110 |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
АПС |  | 6.1.9 | Аккумулятор Delta DTM 1207 12В 7А*ч Delta DTM 1207 12В 7А*ч |  |  |  |  | компл. | 4 | [9 empty] | 4
АПС |  | 6.1.10 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  |  | компл. | 1837 | [9 empty] | 1837
АПС |  | 6.1.11 | Труба гофрированная ПВХ НГ Ø 16мм |  |  |  |  | компл. | 1448 | [9 empty] | 1448
АПС |  | 6.1.12 | Площадка под стяжку прямой монтаж МФ 16х23 ЧЕРНАЯ / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 15 | [9 empty] | 15
АПС |  | 6.1.13 | Пластиковые кабельные стяжки 8*300 нейлоновый / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 15 | [9 empty] | 15
АПС |  | 6.1.14 | Дюбель-гвоздь (чопик) «Orion» 6*40 / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 15 | [9 empty] | 15
АПС |  | 6.1.15 | Пуско-наладочные работы в т.ч. разработка программы испытаний, разработка мнемосхемы, индивидуальные испытания приборов, комплексное опробование системы вхолостую, комплексные спытания системы под нагрузкой 72 часа. |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
6.2 СКУД здания Общежития и АБК
СКУД |  | 6.2.1 | Терминал распознавания лиц Hikvision DS-K1T671M |  |  |  |  | компл. | 15 | [9 empty] | 15
СКУД |  | 6.2.2 | Блок питания HIKVISION DS-K7M-AW100 |  |  |  |  | компл. | 12 | [9 empty] | 12
СКУД |  | 6.2.3 | Замок электромагнитный DS-K4H250S |  |  |  |  | компл. | 12 | [9 empty] | 12
СКУД |  | 6.2.4 | Дверной доводчик Hikvision DS-K4DC105 |  |  |  |  | компл. | 12 | [9 empty] | 12
СКУД |  | 6.2.5 | Кнопка выхода бесконтактная HIKVISION DS-K7P07 |  |  |  |  | компл. | 9 | [9 empty] | 9
СКУД |  | 6.2.6 | СМК маленькие MC-38 |  |  |  |  | компл. | 12 | [9 empty] | 12
СКУД |  | 6.2.7 | Коммутатор сетевой PoE HIKVISION DS-3E1510P-SI |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.8 | Коммутатор сетевой PoE HIKVISION DS-3E1518P-SI |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.9 | Процессор 12-го поколения Intel Core i5-12400 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.10 | Материнская плата с поддержкой DDR4 MSI B660 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.11 | Оперативная память DDR4 16GB PC-25600 (3200Mhz) LEXAR CL19 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.12 | Твердотельный накопитель SSD KINGSTON 1 ТБ NVMe SSD |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.13 | Блок питания 550 Вт 80+ Jump ATX ST-550 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.14 | Компьютерный корпус Mid-Tower INFINITE SPACE IS6-BK-3F2C3 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.15 | Кулер для процессора Cooler Master MasterAir MA612 Stealth |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.16 | Жесткий диск HDD 2TB Toshiba 5400rpm 128Mb |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.17 | Монитор Hikvision 27" D5027FN01 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.18 | Клавиатура+мышь набор Delux K6850U+M362BU |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.19 | Операционная система Microsoft Windows 11 Pro ML x64 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.20 | Программное обеспечение HIKVISION iVMS-4200 AC |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКУД |  | 6.2.21 | Труба гофрированная ПВХнг Д16 |  |  |  |  | компл. | 706 | [9 empty] | 706
СКУД |  | 6.2.22 | Кабель витая пара, экранир. S/FTP, категория 6A, 4 пары 23 AWG, 4х2х0,56 мм, однопров.жилы, LSZH, нг(А)-HF, внутр. Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500 |  |  |  |  | компл. | 756 | [9 empty] | 756
СКУД |  | 6.2.23 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  |  | компл. | 120 | [9 empty] | 120
СКУД |  | 6.2.24 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,50 |  |  |  |  | компл. | 82 | [9 empty] | 82
СКУД |  | 6.2.25 | Площадка под стяжку прямой монтаж МФ 16х23 ЧЕРНАЯ / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 8 | [9 empty] | 8
СКУД |  | 6.2.26 | Пластиковые кабельные стяжки 8*300 нейлоновый / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 8 | [9 empty] | 8
СКУД |  | 6.2.27 | Дюбель-гвоздь (чопик) «Orion» 6*40 / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 10 | [9 empty] | 10
СКУД |  | 6.2.28 | Пуско-наладочные работы в т.ч. разработка программы испытаний, разработка мнемосхемы, индивидуальные испытания приборов, комплексное опробование системы вхолостую, комплексные спытания системы под нагрузкой |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
6.3 Система охранного видеонаблюдения здания Общежития и АБК
СОВ |  | 6.3.1 | Сетевой видеорегистратор NVR HIKVISION DS-7764NI-M4 |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СОВ |  | 6.3.2 | HDD HIKVISION 12TB 512MB 7200rpm SATA 6Gbit/s |  |  |  |  | компл. | 8 | [9 empty] | 8
СОВ |  | 6.3.3 | Передатчик HDMI Extender DTECH DT-7043S 120m |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СОВ |  | 6.3.4 | Приемник HDMI Extender DTECH DT-7043R 120m |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СОВ |  | 6.3.5 | Монитор 55" HIKVISION DS-D5055UC-C 4K |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СОВ |  | 6.3.6 | Коммутатор сетевой PoE HIKVISION DS-3E1552P-SI 48хPoE 1000Mb/s |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СОВ |  | 6.3.7 | IP камера буллет HIKVISION 4mm 3840×2160 EXIR 80m IP67 mSD AcuSense |  |  |  |  | компл. | 30 | [9 empty] | 30
СОВ |  | 6.3.8 | IP камера купольная HIKVISION AcuSense Turret |  |  |  |  | компл. | 58 | [9 empty] | 58
СОВ |  | 6.3.9 | Кабельный органайзер Hyperline WMC-1U-H-2D-BK |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СОВ |  | 6.3.10 | Кронштейн монтажный HIKVISION DS-1260ZJ |  |  |  |  | компл. | 30 | [9 empty] | 30
СОВ |  | 6.3.11 | Труба гофрированная ПВХ нг d=25мм с зондом (100м) IEK |  |  |  |  | компл. | 3846 | [9 empty] | 3846
СОВ |  | 6.3.12 | Кабель сетевой SHIP D175S-P Cat.6 FTP 30B PVC DS-1LN6UZC0 CAT-6 |  |  |  |  | компл. | 3576 | [9 empty] | 3576
СОВ |  | 6.3.13 | Кабель однонаправленный HDMI - HDMI, 50 м |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СОВ |  | 6.3.14 | Кабель однонаправленный HDMI - HDMI, 10 м |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СОВ |  | 6.3.15 | Площадка под стяжку прямой монтаж МФ 16х23 ЧЕРНАЯ / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 39 | [9 empty] | 39
СОВ |  | 6.3.16 | Пластиковые кабельные стяжки 8*300 нейлоновый / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 39 | [9 empty] | 39
СОВ |  | 6.3.17 | Дюбель-гвоздь (чопик) «Orion» 6*40 / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 42 | [9 empty] | 42
СОВ |  | 6.3.18 | Пуско-наладочные работы в т.ч. разработка программы испытаний, разработка мнемосхемы, индивидуальные испытания приборов, комплексное опробование системы вхолостую, комплексные спытания системы под нагрузкой 72 часа. |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
6.4 Структурированные кабельные сети здания Общежития и АБК
СКС |  | 6.4.1 | Шкаф напольный 19", 42U2055x800х1200 мм Hyperline TTBR-4282-DD-RAL9004 |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СКС |  | 6.4.2 | Модуль вентиляторный Hyperline TRFA-WB-MICR-4F-RAL9004 |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СКС |  | 6.4.3 | Полка выдвижная Hyperline TSS3-800-RAL9004 |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СКС |  | 6.4.4 | Кабельный органайзер кольцевой Hyperline WMC-1U-H-2D-BK |  |  |  |  | компл. | 5 | [9 empty] | 5
СКС |  | 6.4.5 | Патч-панель на 48 портов Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6-110D |  |  |  |  | компл. | 5 | [9 empty] | 5
СКС |  | 6.4.6 | Компьютерная 2 портовая розетка cat.6 встроенного исполнения |  |  |  |  | компл. | 75 | [9 empty] | 75
СКС |  | 6.4.7 | Компьютерная 1 портовая розетка cat.6 встроенного исполнения |  |  |  |  | компл. | 33 | [9 empty] | 33
СКС |  | 6.4.8 | Компьютерная 1 портовая розетка cat.6 накладного исполнения |  |  |  |  | компл. | 25 | [9 empty] | 25
СКС |  | 6.4.9 | Розетка 2 портовая cat.6 RJ-45/HDMI встроенного исполнения |  |  |  |  | компл. | 2 | [9 empty] | 2
СКС |  | 6.4.10 | Напольный лючок для 2 портовой розетки RJ-45/HDMI |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКС |  | 6.4.11 | Установочная коробка углубленная безгалогенная HF 68х62 |  |  |  |  | компл. | 110 | [9 empty] | 110
СКС |  | 6.4.12 | Кабель витая пара, экранированный |  |  |  |  | м | 12505 | [9 empty] | 12505
СКС |  | 6.4.13 | Площадка под стяжку прямой монтаж МФ 16х23 ЧЕРНАЯ / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 120 | [9 empty] | 120
СКС |  | 6.4.14 | Пластиковые кабельные стяжки 8*300 нейлоновый / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 128 | [9 empty] | 128
СКС |  | 6.4.15 | Дюбель-гвоздь (чопик) «Orion» 6*40 / 100 шт. |  |  |  |  | компл. | 120 | [9 empty] | 120
СКС |  | 6.4.16 | Лоток перфорированный металлический оцинкованный EKF Zn50х100х3м 0,7мм |  |  |  |  | компл. | 39 | [9 empty] | 39
СКС |  | 6.4.17 | Лоток неперфорированный металлический оцинкованный EKF Zn50х200х3м 0,7мм |  |  |  |  | компл. | 63 | [9 empty] | 63
СКС |  | 6.4.18 | Ответвитель Т-образный оцинкованный EKF Zn50х200 0,8мм |  |  |  |  | компл. | 4 | [9 empty] | 4
СКС |  | 6.4.19 | Ответвитель Т-образный оцинкованный EKF Zn50х100 0,8мм |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
СКС |  | 6.4.20 | Угол 90 град. горизонтальный оцинкованный EKF Zn90гр. 50х100 0,8мм |  |  |  |  | компл. | 4 | [9 empty] | 4
СКС |  | 6.4.21 | Подвес С-образный оцинкованный EKF Zn100х180мм |  |  |  |  | компл. | 42 | [9 empty] | 42
СКС |  | 6.4.22 | Подвес С-образный оцинкованный EKF Zn100х180мм |  |  |  |  | компл. | 20 | [9 empty] | 20
СКС |  | 6.4.23 | Угол 90 град. вертикальный внешний оцинкованный EKF Zn90гр. 50х100 0,8мм |  |  |  |  | компл. | 3 | [9 empty] | 3
СКС |  | 6.4.24 | Угол 90 град. вертикальный внешний оцинкованный EKF Zn90гр. 50х200 0,8мм |  |  |  |  | компл. | 5 | [9 empty] | 5
СКС |  | 6.4.25 | Трубы ПНДнг для защиты кабеля Д32*2.0 |  |  |  |  | компл. | 100 | [9 empty] | 100
СКС |  | 6.4.26 | Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (100м) IEK |  |  |  |  | компл. | 11280 | [9 empty] | 11280
7 ЭТАП Наружные сети и благоустройство
7.1 Наружный водопровод В1, В2
|  | 7.1.1 | Разработка грунта для трубопроводов и колодцев, устройство основания, обратная засыпка с уплотнением |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
Благоустройство |  | 7.1.1.1 | Разработка грунта |  |  |  |  | м3 | 1775.3 | [9 empty] | 1775.3
Благоустройство |  | 7.1.1.2 | Устройство песчаного основания |  |  |  |  | м3 | 51.1 | [9 empty] | 51.1
Благоустройство |  | 7.1.1.3 | Обратная засыпка с уплотнением |  |  |  |  | м3 | 1149.47 | [9 empty] | 1149.47
|  | 7.1.2 | Монтаж колодцев в комплекте и прокладка труб В1,В2 |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
Благоустройство |  | 7.1.2.1 | Колодцы В1,В2 |  |  |  |  | шт. | 6 | [9 empty] | 6
Благоустройство |  | 7.1.2.2 | Труба стальная электросварная Ø57х3 мм |  |  |  |  | м | 25 | [9 empty] | 25
Благоустройство |  | 7.1.2.3 | Труба стальная электросварная Ø89х4 мм |  |  |  |  | м | 92 | [9 empty] | 92
Благоустройство |  | 7.1.2.4 | Труба стальная электросварная Ø108х4 мм |  |  |  |  | м | 116 | [9 empty] | 116
Благоустройство |  | 7.1.2.5 | Футляр стальной Ø273х4 мм |  |  |  |  | м | 134.6 | [9 empty] | 134.6
Благоустройство |  | 7.1.2.6 | Задвижка фланцевая Ø100мм |  |  |  |  | шт. | 5 | [9 empty] | 5
Благоустройство |  | 7.1.2.7 | Задвижка фланцевая Ø80мм |  |  |  |  | шт. | 4 | [9 empty] | 4
Благоустройство |  | 7.1.2.8 | Задвижка фланцевая Ø50мм |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
Благоустройство |  | 7.1.2.9 | Люк водопроводный тяжелые |  |  |  |  | шт. | 6 | [9 empty] | 6
Благоустройство |  | 7.1.2.10 | Противопожарный гидрант |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
Благоустройство |  | 7.1.2.11 | Кран сливной ф25 |  |  |  |  | шт. | 10 | [9 empty] | 10
7.2 Наружная канализация
|  | 7.2.1 | Разработка грунта для трубопроводов и колодцев, устройство основания, обратная засыпка с уплотнением |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1
НК |  | 7.2.1.1 | Разработка грунта |  |  |  |  | м3 | 887.7 | [9 empty] | 887.7
НК |  | 7.2.1.2 | Устройство песчаного основания |  |  |  |  | м3 | 25.6 | [9 empty] | 25.6
НК |  | 7.2.1.3 | Обратная засыпка с уплотнением |  |  |  |  | м3 | 862.1 | [9 empty] | 862.1
|  | 7.2.2 | Монтаж колодцев в комплекте и прокладка труб К1 |  |  |  |  | компл. | 0.66 | [9 empty] | 0.66
НК |  | 7.2.2.1 | Колодцы К1 |  |  |  |  | шт. | 8 | [9 empty] | 8
НК |  | 7.2.2.2 | Трубы канализационные ПВХ Ø110мм |  |  |  |  | м | 22 | [9 empty] | 22
НК |  | 7.2.2.3 | Трубы канализационные асбестоцементная Ø150мм |  |  |  |  | м | 60 | [9 empty] | 60
НК |  | 7.2.2.4 | Трубы канализационные асбестоцементная Ø200мм |  |  |  |  | м | 70 | [9 empty] | 70
НК |  | 7.2.2.5 | Люки канализационные тяжелые |  |  |  |  | шт. | 8 | [9 empty] | 8
7.3 Наружная теплосеть
|  | 7.3.1 | Разработка грунта, устройство бетонной подготовки, монтаж лотков, камер
НТ |  | 7.3.1.1 | Разработка грунта |  |  |  |  | м3 | 1445 | [9 empty] | 1445
НТ |  | 7.3.1.2 | Обратная засыпка |  |  |  |  | м3
НТ |  | 7.3.1.3 | Устройство бетонной подготовки В 7.5 (лоток) |  |  |  |  | м3 | 16.7 | [9 empty] | 16.7
НТ |  | 7.3.1.4 | Монтаж сборных ЖБ Серия 3.006.1-2.87 (лоток) |  |  |  |  | шт. | 149 | [9 empty] | 149
НТ |  | 7.3.1.5 | Жб конструкции бетон В25 с к/а 26,26 кг/м3 (лоток) |  |  |  |  | м3 | 2 | [9 empty] | 2
НТ |  | 7.3.1.6 | Опорные конструкции КМ |  |  |  |  | кг | 31.76 | [9 empty] | 31.76
НТ |  | 7.3.1.7 | Опоры неподвижные лобовые: Т3.02 - Т3.08 |  |  |  |  | шт. | 24 | [9 empty] | 24
НТ |  | 7.3.1.8 | Устройство бетонной подготовки В 7,5 (камера) |  |  |  |  | м3 | 1.4 | [9 empty] | 1.4
НТ |  | 7.3.1.9 | Монтаж сборных Ж/б (камера) |  |  |  |  | шт. | 11 | [9 empty] | 11
НТ |  | 7.3.1.10 | Монтаж КМ (люки, стремянки) (камера) 2х2 |  |  |  |  | кг | 308 | [9 empty] | 308
НТ |  | 7.3.1.11 | Жб конструкции бетон В15 с к/а 21,5 кг/м3 (камера) |  |  |  |  | м3 | 8.6 | [9 empty] | 8.6
НТ |  | 7.3.1.12 | Молнтаж закладных изделий и сальников 14шт (камера) |  |  |  |  | кг | 23.6 | [9 empty] | 23.6
|  | 7.3.2 | Монтаж трубопроводов и арматуры тепловой сети
НТ |  | 7.3.2.1 | Монтаж труб ф 133х4 |  |  |  |  | м | 80 | [9 empty] | 80
НТ |  | 7.3.2.2 | Монтаж труб ф 108х4 |  |  |  |  | м | 80 | [9 empty] | 80
НТ |  | 7.3.2.3 | Монтаж труб ф 89х3,5 |  |  |  |  | м | 160 | [9 empty] | 160
НТ |  | 7.3.2.4 | Монтаж труб ф 76х3 |  |  |  |  | м | 180 | [9 empty] | 180
НТ |  | 7.3.2.5 | Монтаж труб ф 57х3 |  |  |  |  | м | 90 | [9 empty] | 90
НТ |  | 7.3.2.6 | Монтаж труб ф 40х3 |  |  |  |  | м | 90 | [9 empty] | 90
НТ |  | 7.3.2.7 | Монтаж труб ф 25х2,8 |  |  |  |  | м | 4 | [9 empty] | 4
НТ |  | 7.3.2.8 | Изоляция труб органо-силикатная АС-8а (ОС-51-03)/ четыре слоя с отвердителем /ТУ84-725-83 |  |  |  |  | м2 | 184.73 | [9 empty] | 184.73
НТ |  | 7.3.2.9 | Теплоизоляционное покрытие труб минераловатными матами прошивными М100 |  |  |  |  | м2 | 19.14 | [9 empty] | 19.14
НТ |  | 7.3.2.10 | Монтаж стеклопластика РСТ ТУ 6-11-145-80 |  |  |  |  | м2 | 453.44 | [9 empty] | 453.44
НТ |  | 7.3.2.11 | Обертывание изолированных труб металической сеткой и штукатурка |  |  |  |  | м2 | 32.33 | [9 empty] | 32.33
НТ |  | 7.3.2.12 | Опора неподвижная лобовая |  |  |  |  | шт. | 23 | [9 empty] | 23
НТ |  | 7.3.2.13 | Опора скользящая |  |  |  |  | шт. | 180 | [9 empty] | 180
НТ |  | 7.3.2.14 | Фасонные элементы |  |  |  |  | шт. | 26 | [9 empty] | 26
НТ |  | 7.3.2.15 | Арматура (краны шаровые ф25-125 Р=2,5 Мпа |  |  |  |  | шт. | 20 | [9 empty] | 20
НТ |  | 7.3.2.16 | Узел герметизации ввода трубопроводов тепловой сети |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
НТ |  | 7.3.2.17 | Люк чугунный "Т" ф 700 |  |  |  |  | шт. | 2 | [9 empty] | 2
НТ |  | 7.3.2.18 | Узел управления №1 (отопление и вентиляция) АБК |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
НТ |  | 7.3.2.19 | Узел управления №2 (ГВС) АБК |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
НТ |  | 7.3.2.20 | Узел управления №3 (отопление) Общежитие |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
НТ |  | 7.3.2.21 | Узел управления №4 (ГВС) Общежитие |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
7.4 Наружные сети электроснабжения
|  | 7.4.1 | Разработка грунта |  |  |  |  | м3 | 998 | [9 empty] | 998
|  | 7.4.2 | Обратная засыпка просеянной землей или песком |  |  |  |  | м3 | 21.6 | [9 empty] | 21.6
|  | 7.4.3 | Монтаж сигнальной ленты rexant 150 mm 19-3015 |  |  |  |  | м/п | 180 | [9 empty] | 180
|  | 7.4.4 | Обратная засыпка |  |  |  |  | м3 | 713.6 | [9 empty] | 713.6
|  | 7.4.5 | Монтаж труб асбестоцементных Д-200 |  |  |  |  | м/п | 27 | [9 empty] | 27
|  | 7.4.6 | Монтаж кожуха А11-2011.51, 4 анкера |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
|  | 7.4.7 | Прокладка силового кабеля в траншее КЛ-0,4кВ АВВБ 3х150+1х70 мм |  |  |  |  | м.п. | 336 | [9 empty] | 336
|  | 7.4.8 | Прокладка силового кабеля в траншее КЛ-0,4кВ АВВБ 3х185+1х95 мм |  |  |  |  | м.п. | 222 | [9 empty] | 222
|  | 7.4.9 | Монтаж выключателя автоматического ВА88-40 400 А |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
|  | 7.4.10 | Монтаж выключателя автоматического ВА88-40 315 А |  |  |  |  | шт. | 1 | [9 empty] | 1
|  | 7.4.11 | Монтаж муфт кабельных концевых 4КВНТп-1-150/240 |  |  |  |  | шт. | 4 | [9 empty] | 4
8 ЭТАП Благоустройство
|  | 8.1 | Подготовительные работы
|  | 8.1.1 | Демонтаж существующего забора |  |  |  |  | м/п | 226 | [9 empty] | 226
|  | 8.1.1 | Планировка територии, выведение в проектную отметку |  |  |  |  | м2
|  | 8.2 | Покрытие Тип 1 (Щебеночное покрытие проездов и площадок)
|  | 8.2.1 | Уплотнение грунта основания |  |  |  |  | м2
|  | 8.2.2 | Песчано-щебеночная смесь 150мм 40/60 |  |  |  |  | м2 | 972 | [9 empty] | 972
|  | 8.2.3 | Покрытие щебень фракционированный 20-40 мм с заклинкой-мелким щебнем, марка по прочности не менее 350 МПа, марка по дробимости М800, И-3, F50 по ГОСТ 32703-2014 h- 250мм |  |  |  |  | м2 | 810 | [9 empty] | 810
|  | 8.2.4 | Обочина щебень фракционированный, уложенный 150мм |  |  |  |  | м2 | 330 | [9 empty] | 330
|  | 8.3 | Покрытие Tип 11 из брусчатки с возможностью проезда (в Рабочем проекте) |  |  |  |  | м2
|  | 8.3.1 | Уплотнение грунта основания |  |  |  |  | м2 | 2370 | [9 empty] | 2370
|  | 8.3.2 | Песчаная подушка 150мм |  |  |  |  | м2 | 2370 | [9 empty] | 2370
|  | 8.3.3 | Монтаж геотекстиль иглопробивной 200г/м2 |  |  |  |  | м2 | 2370 | [9 empty] | 2370
|  | 8.3.4 | Бордюр из бортового камня БР 100.15.10 на бетонном основании |  |  |  |  | м/п | 712 | [9 empty] | 712
|  | 8.3.5 | Щебеночная подушка 20-40мм 200мм |  |  |  |  | м2 | 2370 | [9 empty] | 2370
|  | 8.3.6 | Песчаное основание укрепленное 10% цемента 40мм |  |  |  |  | м2 | 1975 | [9 empty] | 1975
|  | 8.3.7 | Монтаж бетонная плитка Б.1.К8 по ГОСТ 17608-2017 - 0,08 |  |  |  |  | м2 | 1975 | [9 empty] | 1975
|  | 8.4 | Покрытие Tип III из брусчатки | [5 empty] | 375 | [9 empty] | 375
|  | 8.4.1 | Уплотнение грунта основания |  |  |  |  | м2 | 450 | [9 empty] | 450
|  | 8.4.2 | Устройство щебеночного основания 220мм |  |  |  |  | м2 | 450 | [9 empty] | 450
|  | 8.4.3 | Устройство бордюра из бортового камня БР 100.20.8 на бетонном основании |  |  |  |  | м/п | 395 | [9 empty] | 395
|  | 8.4.4 | Устройство песчаного основания укрепленного 10% цемента 40мм |  |  |  |  | м2 | 375 | [9 empty] | 375
|  | 8.4.5 | Укладка бетонной плитки Б.7.К6 по ГОСТ 17608-2017 - 0,06м. |  |  |  |  | м2 | 375 | [9 empty] | 375
|  | 8.5 | Отмостка Тип IV | [5 empty] | 245 | [9 empty] | 245
|  | 8.5.1 | Уплотнение основания |  |  |  |  | м2 | 686 | [9 empty] | 686
|  | 8.5.2 | Устройство слоя из песчано-щебеночной смеси 150мм 40/60 |  |  |  |  | м2 | 686 | [9 empty] | 686
|  | 8.5.3 | Гидроизоляция (ПВХ пленка) |  |  |  |  | м2 | 345 | [9 empty] | 345
|  | 8.5.4 | Монтаж геотекстиля иглопробивного 200г/м2 |  |  |  |  | м2 | 514.5 | [9 empty] | 514.5
|  | 8.5.5 | Устройство основания из гравийной смеси 100мм |  |  |  |  | м2 | 411.6 | [9 empty] | 411.6
|  | 8.5.6 | Устройство отмостки из бетона кл В15, армированного сеткой ф10 А111 200*200 80мм |  |  |  |  | м2 | 411.6 | [9 empty] | 411.6
|  | 8.5.7 | Устройство бордюра из бортового камня БР 100.20.8 на бетонном основании |  |  |  |  | м/п | 250 | [9 empty] | 250
|  | 8.6 | Укрепление откосов
|  | 8.6.1 | Укрепление откосов камнем булыжным, ГОСТ 22132-76 |  |  |  |  | м2 | 1380 | [9 empty] | 1380
|  | 8.7 | Водоотводные сооружения, озеленение, забор
|  | 8.7.1 | Монтаж лотка водоотводного бетонного 30.43.31 с решеткой |  |  |  |  | м/п | 343 | [9 empty] | 343
|  | 8.7.2 | Устройство бетонной обоймы В15 |  |  |  |  | м3 | 32 | [9 empty] | 32
|  | 8.7.3 | Устройство цементно-песчаной стяжки М100 |  |  |  |  | м3 | 3.45 | [9 empty] | 3.45
|  | 8.7.4 | Устройство подушки песчано-гравийной 100мм |  |  |  |  | м3 | 21 | [9 empty] | 21
|  | 8.7.5 | Монтаж арычного блока БА-3 БА-3 ГОСТ 24547-81 |  |  |  |  | м/п | 195 | [9 empty] | 195
|  | 8.7.6 | Монтаж водопропускной трубы d-500мм,ГОСТ 24547-2016 |  |  |  |  | м/п | 96 | [9 empty] | 96
|  | 8.7.7 | Монтаж сборных телескопических лотков Б-6 (серия 3.503.1-66) |  |  |  |  | м/п | 15 | [9 empty] | 15
|  | 8.7.8 | Монтаж смотрового блока,перекрытого металлической решеткой |  |  |  |  | шт. | 62 | [9 empty] | 62
|  | 8.7.9 | Монтаж дождеприёмника чугунного ДБ ( ГОСТ 3634-2019) |  |  |  |  | шт. | 62 | [9 empty] | 62
|  | 8.7.10 | Устройство бордюра из бортового камня БР 100.30.15 на бетонном основании |  |  |  |  | м/п | 9 | [9 empty] | 9
|  | 8.7.11 | Посадка ели 7-12 лет |  |  |  |  | шт. | 5 | [9 empty] | 5
|  | 8.7.12 | Посадка можжевельника 7-12 лет |  |  |  |  | шт. | 9 | [9 empty] | 9
|  | 8.7.13 | Посадка туи западной 3-4 лет |  |  |  |  | шт. | 15 | [9 empty] | 15
|  | 8.7.14 | Посадка жимолости 5-7 лет |  |  |  |  | шт. | 32 | [9 empty] | 32
|  | 8.7.15 | Посадка туи западной снежноягодника |  |  |  |  | шт. | 6 | [9 empty] | 6
|  | 8.7.16 | Внесение растительного слоя 200мм с семянами газонная трава (травосмесь мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная) |  |  |  |  | м2 | 989 | [9 empty] | 989
|  | 8.7.17 | Установка скамейки "Вдохновение" |  |  |  |  | шт | 7 | [9 empty] | 7
|  | 8.7.18 | Установка урны со вставкой и подставкой для основания |  |  |  |  | шт | 7 | [9 empty] | 7
|  | 8.7.19 | Монтаж навеса над мусорными баками на 2 шт. |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
|  | 8.7.20 | Монтаж контейнера для ТБО"Евро" |  |  |  |  | шт | 1 | [9 empty] | 1
|  | 8.7.21 | Монтаж противопожарного щита в комплекте |  |  |  |  | шт | 2 | [9 empty] | 2
|  | 8.7.22 | Монтаж забора (13,28 т, 39,02м3 фунд) |  |  |  |  | м/п | 420 | [9 empty] | 420
|  | 8.8 | Демобилизация
|  | 8.8.1 | Демобилизация |  |  |  |  | компл. | 1 | [9 empty] | 1

## Фототчет
25.06.2026г.
Общежитие | АБК | Галерея | Общий план
"Вставить фото" | "Вставить фото" | "Вставить фото" | "Вставить фото"
"Вставить фото" | "Вставить фото" | "Вставить фото" | "Вставить фото"
"Вставить фото" | "Вставить фото" | "Вставить фото" | "Вставить фото"

## Персонал и техника
Объект:"Джеруй"
Подрядчик: ОсОО "АйБиКон"
Документ: Справка о численности персонала на объекте
25.06.2026г.
Статистика по штату и подрядчикам
Наименование профессии | Общее кол-во | Из них иностранцы | % | Бишкек | % | Другие регионы КР | % | Таласский регион общий | % | из них Шумкар-Уя | %
Ген подрядчик ОсОО "АйБиКон" | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Руководителя строительства | 1 | 1
Инженер геодезист | 0 |  |  | 0
Инженер ТБ и ОТ | 0 | [6 empty] | 0
Инженер ПТО | 1 |  |  | 1
Электрик | 1 |  |  |  |  | 1
Субподрядчик ОсОО "Атантай" | 7
Прораб | 1
Рабочие | 6
Водитель погрузчика
Водитель катка
Водитель экскаватора
Субподрядчик ОсОО "Майкадам" | 32
Прораб | 1
Рабочие | 31
Субподр-к ОсОО "Наватек" | 0
Руководитель проекта | 0
Прораб | 0
Инженер ПТО | 0
Рабочие | 0
Водитель погрузчика | 0
Водитель катка | 0
Субподрядчик ОсОО "Алтын-Тас" | 3
Прораб | 0
Водитель самосвала | 3
Статистика по теънике
Наименование | Кол-во
Самосвал | 3
Экскаватор | 0
Фронтальный погрузчик | 0
Каток | 0
Бетононасос | 0

## Материалы и планы
Объект:"Джеруй"
Подрядчик: ОсОО "АйБиКон"
Справка о поставке материалов на объект
25.06.2026г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Поставка | Колмплектация | Всего на 25.06.2026г. | % отклонения | Остаток поставки 25.06.2026г.
1. | Грунт для обратной засыпки | м3 | 472 | 93% | 1980 | 0% | 150
2
Планируемые работы на следующий день
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | % отклонения | Остаток на 25.06.2026г.
1 | Общежитие
2.4.2.1 | Армирование арматурой ø8А500С с шагом 200 мм плиты перекрытия в осях А-Г/7-10 на отм. +3,100/+3,230 | кг | 500
2 | АБК
2.1.9.1 | Перевозка и складирование грунта на обратную засыпку внутри ленточного фундамента и пазух котлована | м3 | 150 | 0 | 150
3 | Галерея